## ORÇAMENTO
Planilha de Orçamento - Serviços Não Executados - REPROGRAMAÇÃO
OBRA: | CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS, CABINES E VESTIÁRIOS - ESTÁDIO DE FUTEBOL ABADIA DE GOIÁS - GOIÁS - REPROGRAMAÇÃO PARA FINALIZAÇÃO DA OBRA
N° CT OGU: |  | 1009519-63/2013
N° ART orçamento: |  | 1020150026570
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,90%(HORA) 51,19%(MÊS) - SINAPI JANEIRO/2017
VESTIÁRIOS
REFERÊNCIA DE PREÇOS: | [8 empty] | bdi
SINAPI - DEZEMBRO/2016 - DESONERADA | [8 empty] | 1.25
AGETOP - OUTUBRO/2016 - DESONERADA
[8 empty] | preço contratado | preço contratado | quantidade | quantidade | quantidade
Item | SINAPI/ AGETOP | Servico | Unid | Quant. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | % Total | com bdi | sem bdi | contratada | executado | restante
1 |  | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | SIN 74077/003 | LOCAÇÃO DA OBRA | M2 | 0 | 4.68 | 0 | 0% | 5.0869 | 4.0695 | 92.38 | 92.38 | 0
SUBTOTAL | [5 empty] | 0 | 0%
2 |  | SERVIÇOS EM TERRA
2.1 | SIN 55835 | ATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE | M3 | 0 | 42.15 | 0 | 0% | 42.1631 | 33.7305 | 31.04 | 31.04 | 0
SUBTOTAL | [5 empty] | 0 | 0%
3 |  | FUNDACAO
3.1 | SIN 74156/003 | ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO 30CM EM CONCRETO ARMADO MOLDADA IN-LOCO, 20 MPA | M | 0 | 37.21 | 0 | 0% | 90.0226 | 72.0181 | 88 | 88 | 0
3.2 | SIN 93358 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M | M3 | 0 | 47.64 | 0 | 0% | 30.7206 | 24.5765 | 4.36 | 4.36 | 0
3.3 | SIN 74254/002 | ARMACAO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO) ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - BLOCOS | KG | 0 | 7.5521 | 0 | 0% | 9.4401 | 7.5521 | 75 | 75 | 0
3.4 | SIN 73942/002 | ARMACAO (FORN., CORTE, DOBRA E COLOC.) ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM. - BLOCOS | KG | 0 | 7.2934 | 0 | 0% | 9.1167 | 7.2934 | 76.4 | 76.4 | 0
3.5 | SIN 94971 | CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO - BLOCOS | M3 | 0 | 285.46 | 0 | 0% | 451.5683 | 361.2547 | 4.36 | 4.36 | 0
3.6 | SIN 74157/004 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES - BLOCOS | M3 | 0 | 82.53 | 0 | 0% | 82.4855 | 65.9884 | 4.36 | 4.36 | 0
SUBTOTAL | [5 empty] | 0 | 0%
4 |  | ESTRUTURA
4.1 | SIN 84215 | FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 03 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM) - baldrames, vigas cobertura e pilares | M2 | 0 | 33.9395 | 0 | 0% | 42.4243 | 33.9395 | 170.34 | 170.34 | 0
4.2 | SIN 73972/001 | CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO - ESTRUTURA (baldrames, vigas de cobertura e pilares) | M3 | 0 | 361.2547 | 0 | 0% | 451.5683 | 361.2547 | 8.07 | 8.07 | 0
4.3 | SIN 92873 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS - pilares e vigas | M3 | 0 | 131.28 | 0 | 0% | 82.4855 | 65.9884 | 8.07 | 8.07 | 0
4.4 | SIN 74254/002 | ARMACAO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO) ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - ESTRUTURA - pilares e vigas | KG | 0 | 7.5521 | 0 | 0% | 9.4401 | 7.5521 | 483.8 | 483.8 | 0
4.5 | SIN 73942/002 | ARMACAO (FORN., CORTE, DOBRA E COLOC.) ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM. - ESTRUTURA - pilares e vigas | KG | 0 | 7.2934 | 0 | 0% | 9.1167 | 7.2934 | 197.9 | 197.9 | 0
4.6 | SIN 74202/001 | LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, /LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA | M2 | 24.813 | 54.53 | 1353.0529 | 1.903% | 69.2271 | 55.3817 | 82.71 | 57.897 | 24.813
SUBTOTAL | [5 empty] | 1353.0529 | 1.903%
5 |  | IMPERMEABILIZACAO
5.1 | SIN 74106/001 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE BALDRAMES - VESTIÁRIO | M2 | 14.544 | 7.42 | 107.9165 | 0.1518% | 8.5073 | 6.8058 | 48.48 | 33.936 | 14.544
SUBTOTAL | [5 empty] | 107.9165 | 0.1518%
6 |  | ALVENARIA E VEDAÇÕES
6.1 | AGT 100160 | ALV.TIJ.FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 -6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) | M2 | 0 | 31.68 | 0 | 0% | 37.4493 | 29.9595 | 228.47 | 228.47 | 0
6.2 | SIN 74200/001 | VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A. | M | 0 | 14.3578 | 0 | 0% | 17.9473 | 14.3578 | 26.7 | 26.7 | 0
6.3 | AGT 100303 | DIVISORIA DE ARDOSIA POLIDA 3 CM - SANITÁRIOS | M2 | 46.44 | 239.79 | 11135.8476 | 15.66% | 260.2423 | 208.1938 | 54.18 | 0 | 54.18
SUBTOTAL | [5 empty] | 11135.8476 | 15.66%
7 |  | REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS
7.1 | SIN 87879 | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA | M2 | 0 | 2.53 | 0 | 0% | 2.8731 | 2.2984 | 456.94 | 456.94 | 0
7.2 | SIN 87547 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES , ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS | M2 | 85.098 | 14.6 | 1242.4308 | 1.747% | 15.2857 | 12.2286 | 283.66 | 198.562 | 85.098
7.3 | SIN 87535 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS | M2 | 51.984 | 19.46 | 1011.6086 | 1.423% | 22.885 | 18.308 | 173.28 | 121.296 | 51.984
7.4 | SIN 87265 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES | M2 | 51.984 | 37.46 | 1947.3206 | 2.739% | 48.6306 | 38.9045 | 173.28 | 121.296 | 51.984
7.5 | SIN 87414 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 1,0CM - revestimento de laje com gesso corrido | M2 | 82.71 | 12.83 | 1061.1693 | 1.492% | 16.6041 | 13.2833 | 82.71 | 0 | 82.71
SUBTOTAL | [5 empty] | 5262.5294 | 7.401%
8 |  | COBERTURA
8.1 | AGT 150103 | ESTRUTURA METÁLICA P/ COBERTURA - VESTIÁRIOS | KG | 991.36 | 9.5 | 9417.92 | 13.25% | 10.8828 | 8.7063 | 991.36 | 0 | 991.36
8.2 | AGT 160401 | COBERTURA C/ TELHA COLONIAL-PLAN | M2 | 110.15 | 25.2 | 2775.78 | 3.904% | 26.9023 | 21.5219 | 110.15 | 0 | 110.15
SUBTOTAL | [5 empty] | 12193.7 | 17.15%
9 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / TELEFÔNICAS
9.1 | SIN 91941 | Caixa PVC 4x2" | UN | 2 | 5.92 | 11.84 | 0.01665% | 6.2063 | 4.965 | 9 | 7 | 2
9.2 | SIN 91936 | Caixa octogonal alongada 4x4" | UN | 0 | 7.33 | 0 | 0% | 7.761 | 6.2088 | 15 | 15 | 0
9.3 | SIN 91930 | Cabo Isol.PVC - 450/750V 6 mm² | M | 84 | 5.33 | 447.72 | 0.6297% | 6.0695 | 4.8556 | 84 | 0 | 84
9.4 | SIN 91926 | Cabo Isol.PVC - 450/750V 2.5 mm² | M | 300 | 3.18 | 954 | 1.342% | 3.0223 | 2.4179 | 300 | 0 | 300
9.5 | SIN 91834 | Eletroduto Corrugado Leve - Cor amarelo 3/4" | M | 0 | 4.94 | 0 | 0% | 4.2039 | 3.3631 | 58 | 58 | 0
9.6 | SIN 91959 | Interruptor simples 2 teclas - C/Placa | UN | 2 | 28.58 | 57.16 | 0.08039% | 21.293 | 17.0344 | 2 | 0 | 2
9.7 | SIN 91953 | Interruptor simples 1 tecla - C/Placa | UN | 1 | 18.03 | 18.03 | 0.02536% | 11.0818 | 8.8654 | 1 | 0 | 1
9.8 | SIN 92023 | Interruptor 1 tecla simples e tomada (NBR14136) 2P+T 10A | UN | 1 | 31.86 | 31.86 | 0.04481% | 24.6636 | 19.7309 | 1 | 0 | 1
9.9 | SIN 92000 | Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A - C/Placa | UN | 2 | 19.09 | 38.18 | 0.0537% | 13.5444 | 10.8355 | 2 | 0 | 2
9.10 | SIN 74131/006 | Quadro de distribuição Barr. trif., disj geral, compacto - DIN Cap. 32 disj. unip. - In barr. 100 A | UN | 1 | 644.41 | 644.41 | 0.9063% | 703.6516 | 562.9212 | 1 | 0 | 1
9.11 | SIN 74130/001 | Disjuntor unipolar termomagnético (380 V/220 V) - DIN 10 A | UN | 1 | 12.12 | 12.12 | 0.01705% | 13.3081 | 10.6465 | 1 | 0 | 1
9.12 | SIN 74130/001 | Disjuntor unipolar termomagnético (380 V/220 V) - DIN 16 A - 5 kA | UN | 1 | 12.12 | 12.12 | 0.01705% | 13.3081 | 10.6465 | 1 | 0 | 1
9.13 | SIN 74130/001 | Disjuntor unipolar termomagnético (380 V/220 V) - DIN 32 A - 5 kA | UN | 3 | 12.12 | 36.36 | 0.05114% | 13.3081 | 10.6465 | 3 | 0 | 3
9.14 | AGT 71450 | Interruptor bipolar DR (fase/neutro - In 30mA) - DIN 25 A | UN | 4 | 103.34 | 413.36 | 0.5814% | 121.2532 | 97.0025 | 4 | 0 | 4
9.15 | SIN 74094/001 | Luminária sobrepor p/ compacta simples | UN | 15 | 45.62 | 684.3 | 0.9624% | 26.3178 | 21.0542 | 15 | 0 | 15
9.16 | AGT 71567 | LAMPADA COMPACTA ELETRÔNICA 15 W | UN | 15 | 7.21 | 108.15 | 0.1521% | 7.9227 | 6.3381 | 15 | 0 | 15
SUBTOTAL | [5 empty] | 3469.61 | 4.88%
10 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSASITÁRIAS
10.1 |  | ÁGUA FRIA
10.1.1 | SIN 89402 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm | M | 40 | 6.83 | 273.2 | 0.3842% | 7.0023 | 5.6018 | 72 | 32 | 40
10.1.2 | SIN 89448 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 40 mm | M | 12 | 11.19 | 134.28 | 0.1889% | 11.7037 | 9.3629 | 12 | 0 | 12
10.1.3 | SIN 89449 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 mm | M | 20 | 13.85 | 277 | 0.3896% | 14.4897 | 11.5917 | 36 | 16 | 20
10.1.4 | SIN 89362 | JOELHO 90°X25 MM PVC SOLDÁVEL | UN | 10 | 5.94 | 59.4 | 0.08354% | 5.7959 | 4.6367 | 20 | 10 | 10
10.1.5 | SIN 89497 | JOELHO 90°X40 MM PVC SOLDÁVEL | UN | 3 | 7.88 | 23.64 | 0.03325% | 6.6292 | 5.3034 | 3 | 0 | 3
10.1.6 | SIN 89501 | JOELHO 90°X50 MM PVC SOLDÁVEL | UN | 5 | 9.55 | 47.75 | 0.06716% | 8.3207 | 6.6566 | 8 | 3 | 5
10.1.7 | SIN 89363 | JOELHO 45°X25 MM PVC SOLDÁVEL | UN | 2 | 6.43 | 12.86 | 0.01809% | 6.2809 | 5.0248 | 2 | 0 | 2
10.1.8 | SIN 89366 | JOELHO 90 GRAUS SOLD. C/BUCHA LATAO 25 X 3/4" | UN | 0 | 11.02 | 0 | 0% | 9.8505 | 7.8804 | 12 | 12 | 0
10.1.9 | AGT 81581 | PLUG PVC COM ROSCA 3/4" | UN | 16 | 2.79 | 44.64 | 0.06278% | 3.1964 | 2.5572 | 16 | 0 | 16
10.1.10 | SIN 89395 | TÊ LL 25 MM PVC SOLDÁVEL | UN | 3 | 8.29 | 24.87 | 0.03498% | 8.5073 | 6.8058 | 6 | 3 | 3
10.1.11 | SIN 89623 | TÊ LL 40 MM PVC SOLDÁVEL | UN | 3 | 12.17 | 36.51 | 0.05135% | 14.8752 | 11.9002 | 3 | 0 | 3
10.1.12 | SIN 89625 | TÊ LL 50 MM PVC SOLDÁVEL | UN | 4 | 14.73 | 58.92 | 0.08287% | 17.0021 | 13.6016 | 7 | 3 | 4
10.1.13 | AGT 81444 | TÊ RED. COM BUCHA DE LATÃO 25X3/4" AZUL | UN | 0 | 13.93 | 0 | 0% | 15.4847 | 12.3878 | 4 | 4 | 0
10.1.14 | SIN 89627 | TÊ LL RED. 50x25 MM | UN | 7 | 14.47 | 101.29 | 0.1425% | 17.1638 | 13.731 | 7 | 0 | 7
10.1.15 | AGT 81146 | LUVA BUCHA DE LATÃO 25X3/4" AZUL | UN | 0 | 11.09 | 0 | 0% | 10.0868 | 8.0694 | 7 | 7 | 0
10.1.16 | SIN 89378 | LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm | UN | 12 | 4.36 | 52.32 | 0.07358% | 4.5894 | 3.6715 | 12 | 0 | 12
10.1.17 | SIN 89558 | LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm | UN | 2 | 5.66 | 11.32 | 0.01592% | 6.5794 | 5.2636 | 2 | 0 | 2
10.1.18 | SIN 89575 | LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm | UN | 6 | 7.16 | 42.96 | 0.06042% | 7.3008 | 5.8407 | 6 | 0 | 6
10.1.19 | SIN 89383 | ADAPTADOR CURTO LR 25X3/4" | UN | 0 | 4.54 | 0 | 0% | 4.7511 | 3.8009 | 15 | 15 | 0
10.1.20 | SIN 89595 | ADAPTADOR CURTO LR 50X1 1/2" | UN | 9 | 10.14 | 91.26 | 0.1284% | 11.7037 | 9.3629 | 15 | 6 | 9
10.1.21 | SIN 94703 | ADAPTADOR SOLDÁVEL C/ FLANGE E ANEL DE BORRACHA 25X3/4" | UN | 2 | 17.23 | 34.46 | 0.04847% | 17.3876 | 13.9101 | 2 | 0 | 2
10.1.22 | SIN 94705 | ADAPTADOR SOLDÁVEL C/ FLANGE E ANEL DE BORRACHA 40X1 1/4" | UN | 4 | 29.62 | 118.48 | 0.1666% | 34.3399 | 27.4719 | 4 | 0 | 4
10.1.23 | SIN 94706 | ADAPTADOR SOLDÁVEL C/ FLANGE E ANEL DE BORRACHA 50X1 1/2" | UN | 2 | 38.8 | 77.6 | 0.1091% | 39.3274 | 31.4619 | 2 | 0 | 2
10.1.24 | SIN 94796 | TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL 3/4 COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E | UN | 2 | 50.57 | 101.14 | 0.1422% | 83.6919 | 66.9536 | 2 | 0 | 2
10.1.25 | SIN 89385 | LUVA PVC ROSCÁVEL 3/4" | UN | 2 | 4.82 | 9.64 | 0.01356% | 5.0869 | 4.0695 | 2 | 0 | 2
10.1.26 | AGT 80976 | REGISTRO DE ESFERA DIAMETRO 3/4" | UN | 2 | 42.32 | 84.64 | 0.119% | 42.2004 | 33.7604 | 2 | 0 | 2
10.1.27 | AGT 80978 | REGISTRO DE ESFERA DIAMETRO 1" | UN | 2 | 91.5 | 183 | 0.2574% | 112.8206 | 90.2565 | 2 | 0 | 2
10.1.28 | AGT 80979 | REGISTRO DE ESFERA DIAMETRO 1 1/2" | UN | 2 | 105.94 | 211.88 | 0.298% | 131.4644 | 105.1715 | 2 | 0 | 2
10.1.29 | AGT 81861 | CAIXA DAGUA POLIETILENO 1000 LTS. C/TAMPA | UN | 2 | 396.98 | 793.96 | 1.117% | 464.7645 | 371.8116 | 2 | 0 | 2
10.1.30 | SIN 40729 | VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 9 | 174.6 | 1571.4 | 2.21% | 202.98 | 162.384 | 9 | 0 | 9
10.1.31 | AGT 80512 | TUBO DE DESCIDA PARA CAIXA DE DESCARGA ( LONGO 1.1/2" ) | UN | 0 | 15.01 | 0 | 0% | 23.1586 | 18.5269 | 9 | 9 | 0
10.1.32 | SIN 89987 | REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES | UN | 4 | 69.04 | 276.16 | 0.3884% | 72.7221 | 58.1776 | 4 | 0 | 4
10.1.33 | SIN 94497 | REGISTRO GAVETA 1.1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES | UN | 3 | 91.79 | 275.37 | 0.3873% | 125.8178 | 100.6542 | 3 | 0 | 3
10.1.34 | AGT 80946 | REGISTRO PRESSAO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO | UN | 7 | 86.81 | 607.67 | 0.8546% | 69.4386 | 55.5508 | 7 | 0 | 7
10.1.35 | AGT 81501 | ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G | UN | 1 | 31.15 | 31.15 | 0.04381% | 37.5613 | 30.049 | 1 | 0 | 1
10.1.36 | AGT 81504 | SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 | UN | 1 | 30.4 | 30.4 | 0.04276% | 33.5812 | 26.865 | 1 | 0 | 1
SUBTOTAL | [5 empty] | 5699.17 | 8.015%
10.2 |  | ESGOTO
10.2.1 | SIN 89724 | JOELHO 90°X40 MM PVC ESGOTO | UN | 0 | 5.45 | 0 | 0% | 5.2735 | 4.2188 | 7 | 7 | 0
10.2.2 | AGT 81927 | JOELHO 90°X40 MM COM ANEL DE BORRACHA PVC ESGOTO | UN | 0 | 10.51 | 0 | 0% | 10.4599 | 8.368 | 7 | 7 | 0
10.2.3 | SIN 89726 | JOELHO 45°X40 MM PVC ESGOTO | UN | 0 | 6.26 | 0 | 0% | 5.4476 | 4.3581 | 13 | 13 | 0
10.2.4 | SIN 89732 | JOELHO 45°X50 MM PVC ESGOTO | UN | 0 | 7.85 | 0 | 0% | 7.5122 | 6.0098 | 1 | 1 | 0
10.2.5 | SIN 89744 | JOELHO 90°X100 MM PVC ESGOTO | UN | 0 | 16.71 | 0 | 0% | 15.7086 | 12.5669 | 9 | 9 | 0
10.2.6 | SIN 89746 | JOELHO 45°X100 MM PVC ESGOTO | UN | 0 | 16.78 | 0 | 0% | 15.3106 | 12.2485 | 3 | 3 | 0
10.2.7 | SIN 89783 | JUNCAO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM | UN | 0 | 8.35 | 0 | 0% | 7.9227 | 6.3381 | 4 | 4 | 0
10.2.8 | SIN 89797 | JUNÇÃO SIMPLES 100 MM PVC ESGOTO | UN | 0 | 32.32 | 0 | 0% | 28.5192 | 22.8153 | 6 | 6 | 0
10.2.9 | SIN 89784 | TÊ 50 MM PVC ESGOTO | UN | 0 | 13.4 | 0 | 0% | 15.3727 | 12.2982 | 3 | 3 | 0
10.2.10 | AGT 81885 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO 50 MM | UN | 3 | 6.05 | 18.15 | 0.02553% | 6.0695 | 4.8556 | 3 | 0 | 3
10.2.11 | SIN 89753 | LUVA SIMPLES 50 MM | UN | 0 | 5.91 | 0 | 0% | 7.6864 | 6.1491 | 3 | 3 | 0
10.2.12 | SIN 89778 | LUVA SIMPLES 100 MM | UN | 6 | 12.32 | 73.92 | 0.104% | 14.7136 | 11.7708 | 8 | 2 | 6
10.2.13 | SIN 89707 | CX. SIFONADA DIAM. 100 X 100 X 50 COM GRELHA | UN | 3 | 19.32 | 57.96 | 0.08152% | 21.9771 | 17.5816 | 3 | 0 | 3
10.2.14 | AGT 81679 | RALO SIFONADO 40 MM | UN | 7 | 8.69 | 60.83 | 0.08555% | 30.0987 | 24.079 | 7 | 0 | 7
10.2.15 | AGT 82301 | TUBO PVC ESGOTO 40 MM | M | 0 | 9.89 | 0 | 0% | 11.144 | 8.9152 | 30 | 30 | 0
10.2.16 | AGT 82302 | TUBO PVC ESGOTO 50 MM | M | 0 | 14.02 | 0 | 0% | 14.9499 | 11.9599 | 18 | 18 | 0
10.2.17 | AGT 82304 | TUBO PVC ESGOTO 100 MM | M | 12.082 | 23.11 | 279.215 | 0.3927% | 24.0168 | 19.2135 | 66 | 53.918 | 12.082
10.2.18 | AGT 81501 | ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G | UN | 0.5 | 31.15 | 15.575 | 0.02191% | 37.5613 | 30.049 | 1 | 0.5 | 0.5
10.2.19 | AGT 81504 | SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 | UN | 0.5 | 30.4 | 15.2 | 0.02138% | 33.5812 | 26.865 | 1 | 0.5 | 0.5
10.2.20 | SIN 74104/001 | CAIXA DE PASSAGEM ALVENARIA 60X60 CM COM TAMPA DE CONCRETO | UN | 4 | 121.17 | 484.68 | 0.6817% | 143.3546 | 114.6837 | 4 | 0 | 4
SUBTOTAL | [5 empty] | 1005.53 | 1.414%
SUBTOTAL | [5 empty] | 6704.7 | 9.43%
11 |  | ESQUADRIAS METÁLICAS
11.1 | SIN 73933/003 | PORTA METÁLICA ABRIR VENEZIANA 60X160 - 12 UNID. | M2 | 11.52 | 415.66 | 4788.4032 | 6.735% | 230.6161 | 184.4929 | 12.96 | 0 | 12.96
11.2 | SIN 73933/003 | PORTA METÁLICA ABRIR VENEZIANA 80X160 - 04 UNID. | M2 | 5.12 | 415.66 | 2128.1792 | 2.993% | 230.6161 | 184.4929 | 5.76 | 0 | 5.76
11.3 | SIN 73933/003 | PORTA METÁLICA ABRIR VENEZIANA 80X210 - 03 UNID. | M2 | 2.04 | 415.66 | 847.9464 | 1.193% | 230.6161 | 184.4929 | 5.04 | 3 | 2.04
11.4 | SIN 94559 | JANELA 200X60 MAX-AR - 05 UNIDADES | M2 | 6 | 435.98 | 2615.88 | 3.679% | 310.7509 | 248.6008 | 6 | 0 | 6
11.5 | SIN 74073/002 | ALCAPAO EM FERRO 70X70CM, INCLUSO FERRAGENS | UN | 1 | 92.37 | 92.37 | 0.1299% | 95.0847 | 76.0678 | 1 | 0 | 1
11.6 | SIN 91304 | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR | UN | 3 | 71.53 | 214.59 | 0.3018% | 89.2018 | 71.3614 | 3 | 0 | 3
11.7 | SIN 91305 | TRANQUETA DE LATAO CROMADO PARA FECHADURA DE PORTA DE BANHEIRO COM ROSETA DE LATAO CROMADO SEM FECHADURA E MACANETA | UN | 15 | 53.92 | 808.8 | 1.138% | 95.9553 | 76.7643 | 15 | 0 | 15
SUBTOTAL | [5 empty] | 11496.1688 | 16.17%
12 |  | PAVIMENTAÇÃO
12.1 | AGT 220050 | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (BASE) - VESTIÁRIOS | M2 | 24.813 | 17.91 | 444.4008 | 0.625% | 21.8029 | 17.4424 | 82.71 | 57.897 | 24.813
12.2 | SIN 87251 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2 PEI V | M2 | 82.71 | 27.36 | 2262.9456 | 3.183% | 29.4022 | 23.5218 | 82.71 | 0 | 82.71
12.3 | SIN 88649 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45CM. PEI V | M | 3.51 | 4.61 | 16.1811 | 0.02276% | 9.353 | 7.4824 | 3.51 | 0 | 3.51
12.4 | AGT 220102 | PISO CONCRETO DESEMPEN. ESPES. = 5 CM 1:2,5:3,5 - PERÍMETRO | M2 | 11.68 | 21.79 | 254.5072 | 0.3579% | 26.2929 | 21.0343 | 11.68 | 0 | 11.68
SUBTOTAL | [5 empty] | 2978.0347 | 4.188%
13 |  | LOUÇAS, METAIS E BANCADAS
13.1 | SIN 95469 | VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇÃO | UN | 9 | 155.37 | 1398.33 | 1.967% | 211.6489 | 169.3192 | 9 | 0 | 9
13.2 | SIN 86879 | VALVULA P/LAVATORIO PVC DIAMETRO 1" | UN | 7 | 4.72 | 33.04 | 0.04647% | 4.975 | 3.98 | 7 | 0 | 7
13.3 | SIN 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 3/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 7 | 7.69 | 53.83 | 0.07571% | 22.3751 | 17.9001 | 7 | 0 | 7
13.4 | SIN 86885 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 7 | 7.38 | 51.66 | 0.07266% | 10.6341 | 8.5073 | 7 | 0 | 7
13.5 | AGT 80590 | CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL 2a. LINHA | UN | 7 | 63.21 | 442.47 | 0.6223% | 61.7771 | 49.4216 | 7 | 0 | 7
13.6 | AGT 80525 | ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO PVC | UN | 9 | 25.12 | 226.08 | 0.318% | 22.2756 | 17.8205 | 9 | 0 | 9
13.7 | AGT 80514 | TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE - (ENTRADA) | UN | 9 | 17.67 | 159.03 | 0.2237% | 21.9024 | 17.522 | 9 | 0 | 9
13.8 | AGT 271608 | GRANITO CINZA POLIDO PARA BANCADA E=2,5 CM, LARGURA 55/60CM - BANCADAS/BANCOS | M2 | 6.84 | 316.67 | 2166.0228 | 3.046% | 371.7569 | 297.4055 | 6.84 | 0 | 6.84
13.9 | AGT 80531 | PAPELEIRA PVC DE SOBREPOR | UN | 9 | 17.03 | 153.27 | 0.2156% | 19.4522 | 15.5618 | 9 | 0 | 9
13.10 | SIN 9535 | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 7 | 55.36 | 387.52 | 0.545% | 60.9562 | 48.7649 | 7 | 0 | 7
13.11 | AGT 230173 | BARRA PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS - P.N.E. "B6" - PADRÃO AGETOP | M | 7.2 | 102.41 | 737.352 | 1.037% | 106.8008 | 85.4407 | 7.2 | 0 | 7.2
13.12 | SIN 91341 | BANCO CHAPA ALUMÍNIO 40 x 70 CM COM FERRAGENS - CHUVEIRO PNE | M2 | 0.56 | 725.95 | 406.532 | 0.5718% | 589.1395 | 471.3116 | 0.56 | 0 | 0.56
13.13 | SIN 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 7 | 40.97 | 286.79 | 0.4033% | 55.9936 | 44.7949 | 7 | 0 | 7
SUBTOTAL | [5 empty] | 6501.9268 | 9.144%
14 |  | PINTURA EM GERAL
14.1 | SIN 88484 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO | M2 | 82.71 | 1.96 | 162.1116 | 0.228% | 3.8308 | 3.0646 | 82.71 | 0 | 82.71
14.2 | SIN 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO | M2 | 283.66 | 1.69 | 479.3854 | 0.6742% | 3.5696 | 2.8556 | 283.66 | 0 | 283.66
14.3 | SIN 88496 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS | M2 | 82.71 | 17.66 | 1460.6586 | 2.054% | 18.9174 | 15.134 | 82.71 | 0 | 82.71
14.4 | SIN 88486 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS | M2 | 82.71 | 8.52 | 704.6892 | 0.9911% | 8.8182 | 7.0545 | 82.71 | 0 | 82.71
14.5 | SIN 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | M2 | 110.19 | 10.02 | 1104.1038 | 1.553% | 11.2311 | 8.9848 | 110.19 | 0 | 110.19
14.6 | SIN 88487 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES INTERNAS, DUAS DEMÃOS | M2 | 110.19 | 7.68 | 846.2592 | 1.19% | 7.9724 | 6.378 | 110.19 | 0 | 110.19
14.7 | SIN 88431 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS, DUAS CORES | M2 | 173.47 | 16.3 | 2827.561 | 3.977% | 22.7482 | 18.1986 | 173.47 | 0 | 173.47
14.8 | SIN 73924/003 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | M2 | 84.51 | 19.88 | 1680.0588 | 2.363% | 21.7407 | 17.3926 | 90.75 | 0 | 90.75
SUBTOTAL | [5 empty] | 9264.8276 | 13.03%
15 |  | VIDROS
15.1 | SIN 72122 | VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM | M2 | 6 | 77.17 | 463.02 | 0.6512% | 81.5403 | 65.2322 | 6 | 0 | 6
SUBTOTAL | [5 empty] | 463.02 | 0.6512%
16 |  | LIMPEZA FINAL
16.1 | SIN 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 92.38 | 1.85 | 170.903 | 0.2404% | 1.9029 | 1.5224 | 92.38 | 0 | 92.38
SUBTOTAL | [5 empty] | 170.903 | 0.2404%
TOTAL | [5 empty] | 71102.2373 | 100%
BDI | [5 empty] | 25% |  | ESPERADO | DIFERENÇA
TOTAL VESTIÁRIOS | [5 empty] | 88877.7966 |  | 78749.72 | 10128.0766
ARQUIBANCADAS/CABINES
REFERÊNCIA DE PREÇOS:
SINAPI - DEZEMBRO/2016 - DESONERADA
AGETOP - OUTUBRO/2016 - DESONERADA
Item | SINAPI/ AGETOP | Servico | Unid | Quant. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | % Total
1 |  | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | SIN 74077/003 | LOCAÇÃO DA OBRA | M2 | 0 | 4.68 | 0 | 0% | 5.0869 | 4.0695 | 262.14 | 262.14 | 0
SUBTOTAL | [5 empty] | 0 | 0%
2 |  | SERVIÇOS EM TERRA
2.1 | AGT 41145 | AQUISIÇÃO DE TERRA DIRETA COM FORNECEDOR - ENTREGUE NA OBRA - VOLUMES <250 M3 - ATERRO DEGRAUS E CABINE | M3 | 0 | 10.83 | 0 | 0% | 12.6987 | 10.159 | 292.32 | 292.32 | 0
2.2 | SIN 74005/001 | COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) - DEGRAUS E CABINE | M3 | 0 | 3.0845 | 0 | 0% | 3.8556 | 3.0845 | 292.32 | 292.32 | 0
SUBTOTAL | [5 empty] | 0 | 0%
3 |  | FUNDACAO
3.1 | SIN 72819 | ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO 30CM EM CONCRETO ARMADO MOLDADA IN-LOCO, 20 MPA | M | 0 | 72.0181 | 0 | 0% | 90.0226 | 72.0181 | 229.5 | 229.5 | 0
3.2 | SIN 73481 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M | M3 | 0 | 24.5765 | 0 | 0% | 30.7206 | 24.5765 | 1.98 | 1.98 | 0
3.3 | SIN 74254/002 | ARMACAO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO) ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - BLOCOS | KG | 0 | 7.5521 | 0 | 0% | 9.4401 | 7.5521 | 34 | 34 | 0
3.4 | SIN 73942/002 | ARMACAO (FORN., CORTE, DOBRA E COLOC.) ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM. - BLOCOS | KG | 0 | 7.2934 | 0 | 0% | 9.1167 | 7.2934 | 24.5 | 24.5 | 0
3.5 | SIN 73972/001 | CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO - BLOCOS | M3 | 0 | 361.2547 | 0 | 0% | 451.5683 | 361.2547 | 1.98 | 1.98 | 0
3.6 | SIN 74157/004 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES - ESTACAS E BLOCOS | M3 | 0 | 65.9884 | 0 | 0% | 82.4855 | 65.9884 | 1.98 | 1.98 | 0
SUBTOTAL | [5 empty] | 0 | 0%
4 |  | ESTRUTURA
4.1 | SIN 84215 | FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 03 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM) - vigas e pilares | M2 | 0 | 33.9395 | 0 | 0% | 42.4243 | 33.9395 | 158.51 | 158.51 | 0
4.2 | SIN 94971 | CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO - ESTRUTURA - vigas e pilares | M3 | 1.06 | 285.46 | 302.5876 | 0.8167% | 451.5683 | 361.2547 | 10.6 | 9.54 | 1.06
4.3 | SIN 74157/003 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS - vigas e pilares | M3 | 0 | 65.9884 | 0 | 0% | 82.4855 | 65.9884 | 10.6 | 10.6 | 0
4.4 | SIN 74254/002 | ARMACAO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO) ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - ESTRUTURA - vigas e pilares | KG | 0 | 7.5521 | 0 | 0% | 9.4401 | 7.5521 | 1145.6 | 1145.6 | 0
4.5 | SIN 73942/002 | ARMACAO (FORN., CORTE, DOBRA E COLOC.) ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM. - ESTRUTURA - vigas e pilares | KG | 0 | 7.2934 | 0 | 0% | 9.1167 | 7.2934 | 372.7 | 372.7 | 0
4.6 | SIN 74202/001 | LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, /LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA | M2 | 4.8 | 54.53 | 261.744 | 0.7064% | 69.2271 | 55.3817 | 16 | 11.2 | 4.8
SUBTOTAL | [5 empty] | 564.3316 | 1.523%
5 |  | IMPERMEABILIZACAO
5.1 | SIN 74106/001 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE BALDRAMES - CABINES | M2 | 0 | 7.42 | 0 | 0% | 8.5073 | 6.8058 | 19.8 | 19.8 | 0
SUBTOTAL | [5 empty] | 0 | 0%
6 |  | ALVENARIA E VEDAÇÕES
6.1 | AGT 100160 | ALV.TIJ.FURADO 1/2 VEZ 15X30X10-6 FUROS REDONDO - PAREDES CABINES | M2 | 0 | 31.68 | 0 | 0% | 37.4493 | 29.9595 | 47.08 | 47.08 | 0
6.2 | SIN 74200/001 | VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A. | M | 0 | 14.3578 | 0 | 0% | 17.9473 | 14.3578 | 15.1 | 15.1 | 0
6.3 | COMPOSIÇÃO 1 | ALV. CANALETA DE CONCRETO VED. 14X19X39 PREENCHIDA COM CONCRETO - ESTRUTURA PAREDES ARQUIBANCADA | M2 | 0 | 81.06 | 0 | 0% | 98.2438 | 78.5951 | 143.8 | 143.8 | 0
6.4 | SIN 87455 | ALV. BLOCO DE CONCRETO VED. 14X19X39 - PAREDES ARQUIBANCADAS | M2 | 0 | 53.48 | 0 | 0% | 63.1949 | 50.556 | 469.52 | 469.52 | 0
SUBTOTAL | [5 empty] | 0 | 0%
7 |  | REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS
7.1 | SIN 87879 | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA | M2 | 0 | 2.53 | 0 | 0% | 2.8731 | 2.2984 | 774.77 | 774.77 | 0
7.2 | SIN 87547 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS | M2 | 232.431 | 14.6 | 3393.4926 | 9.159% | 15.2857 | 12.2286 | 774.77 | 542.339 | 232.431
7.3 | SIN 87416 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 1,0CM. - revestimento de laje com gesso corrido | M2 | 16 | 19.3 | 308.8 | 0.8334% | 23.1462 | 18.517 | 16 | 0 | 16
SUBTOTAL | [5 empty] | 3702.2926 | 9.992%
8 |  | COBERTURA
8.1 | AGT 150103 | ESTRUTURA METÁLICA P/ COBERTURA - CABINES | KG | 246.26 | 9.5 | 2339.47 | 6.314% | 10.8828 | 8.7063 | 246.26 | 0 | 246.26
8.2 | AGT 160401 | COBERTURA C/ TELHA COLONIAL-PLAN | M2 | 27.36 | 25.2 | 689.472 | 1.861% | 26.9023 | 21.5219 | 27.36 | 0 | 27.36
SUBTOTAL | [5 empty] | 3028.942 | 8.175%
9 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / TELEFÔNICAS
9.1 | SIN 91941 | Caixa PVC 4x2" | UN | 8 | 5.92 | 47.36 | 0.1278% | 6.2063 | 4.965 | 8 | 0 | 8
9.2 | SIN 91936 | Caixa octogonal alongada 4x4" | UN | 4 | 7.33 | 29.32 | 0.07913% | 7.761 | 6.2088 | 4 | 0 | 4
9.3 | SIN 91926 | Cabo Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirelli Pirastic Ecoplus BWF Flexível) 2.5 mm² | M | 90 | 3.18 | 286.2 | 0.7724% | 3.0223 | 2.4179 | 90 | 0 | 90
9.4 | SIN 91836 | Eletroduto Corrugado Leve - Cor amarelo 1" | M | 27 | 6.32 | 170.64 | 0.4605% | 6.4924 | 5.1939 | 27 | 0 | 27
9.5 | SIN 91834 | Eletroduto Corrugado Leve - Cor amarelo 3/4" | M | 0 | 4.94 | 0 | 0% | 5.1242 | 4.0994 | 10 | 10 | 0
9.6 | SIN 91953 | Interruptor simples 1 tecla - C/Placa | UN | 4 | 18.03 | 72.12 | 0.1946% | 11.0818 | 8.8654 | 4 | 0 | 4
9.7 | SIN 92000 | Tomada dupla hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A - C/Placa | UN | 4 | 19.09 | 76.36 | 0.2061% | 24.0417 | 19.2334 | 4 | 0 | 4
9.8 | SIN 74131/006 | Quadro de distribuição Barr. trif., disj geral, compacto - DIN Cap. 32 disj. unip. - In barr. 100 A | UN | 1 | 644.41 | 644.41 | 1.739% | 703.6516 | 562.9212 | 1 | 0 | 1
9.9 | SIN 74130/001 | Disjuntor unipolar termomagnético (380 V/220 V) - DIN 10 A | UN | 1 | 12.12 | 12.12 | 0.03271% | 13.3081 | 10.6465 | 1 | 0 | 1
9.10 | SIN 74130/001 | Disjuntor unipolar termomagnético (380 V/220 V) - DIN 16 A - 5 kA | UN | 1 | 12.12 | 12.12 | 0.03271% | 13.3081 | 10.6465 | 1 | 0 | 1
9.11 | SIN 74130/001 | Disjuntor unipolar termomagnético (380 V/220 V) - DIN 20 A - 25 kA | UN | 1 | 12.12 | 12.12 | 0.03271% | 13.3081 | 10.6465 | 1 | 0 | 1
9.12 | AGT 71450 | Interruptor bipolar DR (fase/neutro - In 30mA) - DIN 25 A | UN | 1 | 103.34 | 103.34 | 0.2789% | 121.2532 | 97.0025 | 1 | 0 | 1
9.13 | AGT 71184 | Dispositivo de proteção contra surto 275 V - 8 KA | UN | 2 | 73.83 | 147.66 | 0.3985% | 68.4187 | 54.7349 | 2 | 0 | 2
9.14 | SIN 74094/001 | Luminária sobrepor p/ compacta simples | UN | 4 | 45.62 | 182.48 | 0.4925% | 26.3178 | 21.0542 | 4 | 0 | 4
9.15 | AGT 71567 | LAMPADA COMPACTA ELETRÔNICA 15 W | UN | 4 | 7.21 | 28.84 | 0.07784% | 7.9227 | 6.3381 | 4 | 0 | 4
SUBTOTAL | [5 empty] | 1825.09 | 4.926%
10 |  | ESQUADRIAS METÁLICAS
10.1 | SIN 73933/003 | PORTA METÁLICA ABRIR VENEZIANA 80X210 - 04 UNID. | M2 | 6.72 | 415.55 | 2792.496 | 7.537% | 230.6161 | 184.4929 | 6.72 | 0 | 6.72
10.2 | SIN 94562 | JANELA DE CORRER EM CHAPA DE ACO, COM DUAS FOLHAS, PARA VIDRO - 200X100 CORRER PARA VIDRO - 02 UNIDADES | M2 | 4 | 408.38 | 1633.52 | 4.409% | 276.3488 | 221.079 | 4 | 0 | 4
10.3 | SIN 94562 | JANELA DE CORRER EM CHAPA DE ACO, COM DUAS FOLHAS, PARA VIDRO - 100X100 CORRER PARA VIDRO - 04 UNIDADES | M2 | 4 | 408.38 | 1633.52 | 4.409% | 276.3488 | 221.079 | 4 | 0 | 4
10.4 | AGT 180331 | GUARDA CORPO/TUBO INDUSTRIAL E TELA ARTÍSTICA GCS-2 - CABINES DE RÁDIO / ÁREA PNE - H=105 CM | M2 | 29.69 | 145.72 | 4326.4268 | 11.68% | 168.9137 | 135.131 | 29.69 | 0 | 29.69
SUBTOTAL | [5 empty] | 10385.9628 | 28.03%
11 |  | PAVIMENTAÇÃO
11.1 | AGT 220050 | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (BASE) - CABINES | M2 | 0 | 17.91 | 0 | 0% | 21.8029 | 17.4424 | 16 | 16 | 0
11.2 | AGT 220102 | PISO CONCRETO DESEMPEN. ESPES. = 5 CM 1:2,5:3,5 - ASSENTO ARQUIBANCADAS | M2 | 68.583 | 21.79 | 1494.4236 | 4.033% | 26.2929 | 21.0343 | 228.61 | 160.027 | 68.583
11.3 | SIN 87249 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 - CABINES | M2 | 16 | 38.7 | 619.2 | 1.671% | 40.6457 | 32.5166 | 16 | 0 | 16
11.4 | SIN 88649 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45CM. PEI V | M | 28.8 | 4.61 | 132.768 | 0.3583% | 9.353 | 7.4824 | 28.8 | 0 | 28.8
SUBTOTAL | [5 empty] | 2246.3916 | 6.063%
12 |  | PINTURA EM GERAL
12.1 | SIN 88486 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS | M2 | 16 | 8.52 | 136.32 | 0.3679% | 8.8182 | 7.0545 | 16 | 0 | 16
12.2 | SIN 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO - INTERNAS CABINE/MUROS | M2 | 427.38 | 1.69 | 722.2722 | 1.949% | 3.5696 | 2.8556 | 427.38 | 0 | 427.38
12.3 | SIN 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS - PAREDES INTERNAS CABINES | M2 | 47.08 | 10.02 | 471.7416 | 1.273% | 11.2311 | 8.9848 | 47.08 | 0 | 47.08
12.4 | SIN 88487 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES INTERNAS/EXTERNAS, DUAS DEMÃOS - CABINE/MUROS | M2 | 427.38 | 7.68 | 3282.2784 | 8.859% | 7.9724 | 6.378 | 427.38 | 0 | 427.38
12.5 | SIN 74245/001 | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS - DEGRAUS ARQUIBANCADA | M2 | 347.39 | 10.83 | 3762.2337 | 10.15% | 10.9947 | 8.7958 | 347.39 | 0 | 347.39
12.6 | SIN 74245/001 | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS - PISO GERAL ARQUIBANCADA | M2 | 228.81 | 10.83 | 2478.0123 | 6.688% | 10.9947 | 8.7958 | 228.81 | 0 | 228.81
12.7 | SIN 73924/003 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | M2 | 163.31 | 19.88 | 3246.6028 | 8.762% | 21.7407 | 17.3926 | 163.31 | 0 | 163.31
SUBTOTAL | [5 empty] | 14099.461 | 38.05%
13 |  | VIDROS
13.1 | SIN 72117 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM | M2 | 8 | 89.28 | 714.24 | 1.928% | 94.4504 | 75.5603 | 8 | 0 | 8
SUBTOTAL | [5 empty] | 714.24 | 1.928%
14 |  | LIMPEZA FINAL
14.1 | SIN 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 262.14 | 1.85 | 484.959 | 1.309% | 1.9029 | 1.5224 | 262.14 | 0 | 262.14
SUBTOTAL | [5 empty] | 484.959 | 1.309%
TOTAL | [5 empty] | 37051.6756 | 100% | ESPERADO | DIFERENÇA
BDI | [5 empty] | 25% |  | 38198.62 | 8115.9745
TOTAL ARQUIBANCADAS + CABINES | [5 empty] | 46314.5945
IMPLANTAÇÃO
REFERÊNCIA DE PREÇOS:
SINAPI - DEZEMBRO/2016 - DESONERADA
AGETOP - OUTUBRO/2016 - DESONERADA
Item | SINAPI/ AGETOP | Servico | Unid | Quant. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | % Total
1 |  | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | AGT 20210 | BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS E ELETRICAS | M2 | 12 | 157.08 | 1884.96 | 1.754% | 179.3861 | 143.5088 | 12 | 0 | 12
1.2 | SIN 41598 | INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA,CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR | UN | 0 | 1276.95 | 0 | 0% | 1475.4233 | 1180.3386 | 1 | 1 | 0
1.3 | AGT 20400 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA ( INCLUSO RETIRADA DO ESGOTO SANITÁRIO) | UN | 1 | 2106.54 | 2106.54 | 1.96% | 2359.4932 | 1887.5946 | 1 | 0 | 1
1.4 | SIN 73535 | CHP - CAMINHAO C/GUINCHO 6T, MOTOR DIESEL 136HP, M. BENZ MOD L1214, MUNCK MOD, M 640/18, OU SIMILAR - Retirada e recolocação de postes de iluminação | H | 0 | 103.3805 | 0 | 0% | 129.2256 | 103.3805 | 18 | 18 | 0
1.5 | SIN 72215 | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS - BANCOS DE RESERVA | M3 | 0 | 30.1 | 0 | 0% | 30.1112 | 24.089 | 4.0875 | 4.09 | -0.0025
1.6 | SIN 85387 | REMOCAO MANUAL DE ENTULHO - BANCO DE RESERVAS | M3 | 0 | 34.6957 | 0 | 0% | 43.3696 | 34.6957 | 4.0875 | 4.09 | -0.0025
1.7 | SIN 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 0 | 303.63 | 0 | 0% | 359.0831 | 287.2665 | 3 | 3 | 0
SUBTOTAL | [5 empty] | 3991.5 | 3.714%
2 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
2.1 | SIN 4069 | MESTRE DE OBRAS | H | 277.9855 | 39.76 | 11052.7053 | 10.28% | 39.2154 | 31.3724 | 528 | 250.0145 | 277.9855
SUBTOTAL | [5 empty] | 11052.7053 | 10.28%
3 |  | ALVENARIA E VEDAÇÕES
3.1 | SIN 85172 | ALAMBRADO EM MOUROES DE CONCRETO , ALTURA LIVRE 2M, ESPACADOS A CADA 2M, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM - FECHAMENTO DO GRAMADO | M | 0 | 80.97 | 0 | 0% | 91.3907 | 73.1126 | 330.3 | 330.3 | 0
SUBTOTAL | [5 empty] | 0 | 0%
4 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / TELEFÔNICAS
4.1 | AGT 71198 | Eletroduto Corrugado Pesado - Cor Preto 2" | M | 84 | 15.34 | 1288.56 | 1.199% | 16.7782 | 13.4225 | 84 | 0 | 84
4.2 | AGT 71199 | Eletroduto Corrugado Pesado - Cor Preto 3" | M | 435 | 24.95 | 10853.25 | 10.1% | 27.3252 | 21.8602 | 435 | 0 | 435
4.3 | AGT 71202 | Eletroduto rigido galvanizado a fogo 1" | M | 126 | 8.89 | 1120.14 | 1.042% | 9.3033 | 7.4426 | 126 | 0 | 126
4.4 | AGT 71204 | Eletroduto rigido galvanizado a fogo 1 1/4" | M | 60 | 15.27 | 916.2 | 0.8525% | 17.1638 | 13.731 | 60 | 0 | 60
4.5 | AGT 71142 | Curva 90º PVC longa rosca 1" | UN | 36 | 5.09 | 183.24 | 0.1705% | 5.6342 | 4.5073 | 36 | 0 | 36
4.6 | AGT 71143 | Curva 90º PVC longa rosca 1 1/4" | UN | 6 | 9.05 | 54.3 | 0.05052% | 9.6017 | 7.6814 | 6 | 0 | 6
4.7 | AGT 71702 | Luva Galvanizada 1" | UN | 83 | 3.06 | 253.98 | 0.2363% | 3.5074 | 2.8059 | 83 | 0 | 83
4.8 | AGT 71703 | Luva Galvanizada 1 1/4" | UN | 54 | 4.61 | 248.94 | 0.2316% | 5.3481 | 4.2785 | 54 | 0 | 54
4.9 | AGT 70372 | Abraçadeira galvan. tipo "D" c/ cunha 1" | UN | 105 | 1 | 105 | 0.0977% | 1.1069 | 0.88555 | 105 | 0 | 105
4.10 | AGT 70373 | Abraçadeira galvan. tipo "D" c/ cunha 1 1/4" | UN | 180 | 1.58 | 284.4 | 0.2646% | 1.7288 | 1.383 | 180 | 0 | 180
4.11 | AGT 70391 | Bucha de nylon S6 | UN | 50 | 0.47 | 23.5 | 0.02187% | 0.32338 | 0.2587 | 50 | 0 | 50
4.12 | AGT 71330 | FITA ISOLANTE, ROLO DE 10,00 M | UN | 15 | 7.29 | 109.35 | 0.1017% | 7.9351 | 6.3481 | 15 | 0 | 15
4.13 | AGT 71321 | FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM | UN | 5 | 18.07 | 90.35 | 0.08407% | 18.5194 | 14.8155 | 5 | 0 | 5
4.14 | AGT 71861 | Parafuso fenda galvan. cab. panela 4,2x32mm autoatarrachante | UN | 50 | 0.37 | 18.5 | 0.01721% | 0.398 | 0.3184 | 50 | 0 | 50
4.15 | SIN 91932 | Cabo Isol. XLPE 90ºC - 0,6/1kV 10 mm² | M | 3930 | 8.86 | 34819.8 | 32.4% | 9.4027 | 7.5222 | 3930 | 0 | 3930
4.16 | SIN 92985 | Cabo Isol. XLPE 90ºC - 0,6/1kV 35 mm² | M | 80 | 20.2 | 1616 | 1.504% | 24.278 | 19.4224 | 80 | 0 | 80
4.17 | SIN 74130/005 | Disjuntor tripolar termomagnético (380 V/220 V) - DIN 100 A - 10 kA | UN | 2 | 106.86 | 213.72 | 0.1989% | 118.4672 | 94.7738 | 2 | 0 | 2
4.18 | SIN 74130/002 | Disjuntor unipolar termomagnético (380 V/220 V) - DIN 40 A - 25 kA | UN | 18 | 18.9 | 340.2 | 0.3165% | 20.895 | 16.716 | 18 | 0 | 18
4.19 | SIN 74130/002 | Disjuntor unipolar termomagnético (380 V/220 V) - DIN 50 A - 25 kA | UN | 6 | 18.9 | 113.4 | 0.1055% | 20.895 | 16.716 | 6 | 0 | 6
4.20 | SIN 74130/001 | Disjuntor unipolar termomagnético (380 V/220 V) - DIN 20 A - 25 kA | UN | 1 | 12.12 | 12.12 | 0.01128% | 13.3081 | 10.6465 | 1 | 0 | 1
4.21 | AGT 71184 | Dispositivo de proteção contra surto 275 V - 40 KA | UN | 1 | 73.83 | 73.83 | 0.0687% | 68.4187 | 54.7349 | 1 | 0 | 1
4.22 | SIN 83446 | Caixa de Passagem em alv. e tampa em Concreto 30x30x40 cm | UN | 12 | 125.51 | 1506.12 | 1.401% | 140.3821 | 112.3056 | 12 | 0 | 12
4.23 | SIN 83450 | Caixa de Passagem em alv. e tampa em Concreto 80x80x100 cm | UN | 1 | 341.91 | 341.91 | 0.3181% | 390.8733 | 312.6986 | 1 | 0 | 1
4.24 | AGT 71824 | PADRÃO TRIFASICO 35 MM H=7 METROS | UN | 1 | 1507.76 | 1507.76 | 1.403% | 1904.7285 | 1523.7828 | 1 | 0 | 1
4.25 | AGT 70646 | Caixa de passagem aço pintada 202x202x102 mm | UN | 6 | 52.03 | 312.18 | 0.2905% | 49.3769 | 39.5015 | 6 | 0 | 6
4.26 | AGT 72140 | Projetor p/ alta pressão 400 W | UN | 30 | 70.31 | 2109.3 | 1.963% | 77.7966 | 62.2373 | 30 | 0 | 30
4.27 | AGT 72238 | Reator eletromagnético p/ vapor metálico 400 W | UN | 72 | 101.29 | 7292.88 | 6.786% | 126.1411 | 100.9129 | 72 | 0 | 72
4.28 | AGT 71400 | IGNITOR S-52 P/LAMPADA V.MET. ATÉ 2000 W. | UN | 40 | 33.94 | 1357.6 | 1.263% | 37.7105 | 30.1684 | 40 | 0 | 40
4.29 | SIN 72278 | Lâmpada Multivapor Metálico tubular bilateral 400 W | UN | 72 | 74.66 | 5375.52 | 5.002% | 144.0884 | 115.2708 | 72 | 0 | 72
4.30 | SIN 68069 | HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR | UN | 3 | 40.77 | 122.31 | 0.1138% | 45.5834 | 36.4667 | 3 | 0 | 3
4.31 | SIN 72927 | CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 16,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 25 | 29.41 | 735.25 | 0.6841% | 30.8077 | 24.6461 | 25 | 0 | 25
SUBTOTAL | [5 empty] | 73399.61 | 68.3%
5 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSASITÁRIAS
5.1 |  | ÁGUA FRIA
5.1.1 | SIN 89402 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm | M | 45 | 6.83 | 307.35 | 0.286% | 7.0023 | 5.6018 | 45 | 0 | 45
5.1.2 | SIN 73827/001 | KIT CAVALETE D=25MM P/HIDRÔMETRO 3,0M3 C/MUR./CX.COLOCADO | UN | 1 | 67.53 | 67.53 | 0.06283% | 71.5281 | 57.2225 | 1 | 0 | 1
5.1.3 | SIN 95674 | HIDROMETRO DIAM.RAMAL = 25 MM VAZAO = 3 M3 | UN | 1 | 112.86 | 112.86 | 0.105% | 119.002 | 95.2016 | 1 | 0 | 1
SUBTOTAL | [5 empty] | 487.74 | 0.4538%
SUBTOTAL | [5 empty] | 487.74 | 0.4538%
6 |  | ESQUADRIAS METÁLICAS
6.1 | AGT 180280 | PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO 2 FOLHAS 400X200 - 01 UNIDADE | M2 | 4 | 212.11 | 848.44 | 0.7894% | 261.5855 | 209.2684 | 8 | 4 | 4
6.2 | AGT 180280 | PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO 2 FOLHAS 300X200 - 01 UNIDADES | M2 | 6 | 212.11 | 1272.66 | 1.184% | 261.5855 | 209.2684 | 6 | 0 | 6
6.3 | AGT 180280 | PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO 2 FOLHAS 200X200 - 02 UNIDADE | M2 | 0 | 212.11 | 0 | 0% | 261.5855 | 209.2684 | 8 | 8 | 0
6.4 | AGT 180328 | GUARDA CORPO COM CORRIMÃOS/TUBO INDUSTRIAL GCR - RAMPA | M2 | 23.31 | 115.49 | 2692.0719 | 2.505% | 132.6335 | 106.1068 | 23.31 | 0 | 23.31
SUBTOTAL | [5 empty] | 4813.1719 | 4.479%
7 |  | PAVIMENTAÇÃO
7.1 | AGT 220102 | PISO CONCRETO DESEMPEN. ESPES. = 5 CM 1:2,5:3,5 - CALÇADAS / ENTRADA VEST. | M2 | 271.356 | 21.79 | 5912.8472 | 5.502% | 26.2929 | 21.0343 | 391.98 | 120.624 | 271.356
7.2 | AGT 221124 | PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COR NATURAL MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO | M2 | 10.51 | 90.07 | 946.6357 | 0.8808% | 104.2511 | 83.4009 | 10.51 | 0 | 10.51
SUBTOTAL | [5 empty] | 6859.4829 | 6.383%
8 |  | PINTURA EM GERAL
8.1 | SIN 74245/001 | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS - PISOS EM CONCRETO | M2 | 377.76 | 10.83 | 4091.1408 | 3.807% | 10.9947 | 8.7958 | 377.76 | 0 | 377.76
8.2 | SIN 73924/003 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | M2 | 139.71 | 19.88 | 2777.4348 | 2.584% | 21.7407 | 17.3926 | 139.71 | 0 | 139.71
SUBTOTAL | [5 empty] | 6868.5756 | 6.391%
TOTAL | [5 empty] | 107472.7857 | 100% | ESPERADO | DIFERENÇA
BDI | [5 empty] | 25% |  | 122258.37 | 12082.6122
TOTAL IMPLANTAÇÃO | [5 empty] | 134340.9822
TOTAL GERAL - SEM BDI | [5 empty] | 215626.6986 |  | RESTANTE
BDI - 25% |  |  |  |  | 25% | 53906.6747 |  | 239206.72
TOTAL GERAL | [5 empty] | 269533.3733 |  | DIFERENÇA
30326.6533
Declaro o atendimento ao detalhamento dos encargos sociais (SINAPI - GO JAN/2017), com os seguintes valores: 88,90%(HORA) 51,19%(MÊS)
_____________________________________________________________
|  | Prefeitura Municipal de Abadia de Goiás |  |  | Rodrigo Rocha Ribeiro
|  | CNPJ 01.613.940/0001-19 |  |  | CREA 10.598/D-GO

## CRONOGRAMA GLOBAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABADIA
OBRA: CONSTRUÇÃO ARQUIBANCADAS, CABINES E VESTIÁRIOS - ESTÁDIO MUNICIPAL - REPROGRAMAÇÃO
ENDEREÇO: Município de Abadia de Goiás
DATA: Fevereiro de 2017
ÁREA CONSTRUIDA : 354,52 m²
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | SERVIÇOS | % | MÊS | MÊS | MÊS | MÊS | MÊS | MÊS | VALOR
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R$
VESTIÁRIOS
01 | SERVIÇOS INICIAIS | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02 | SERVIÇOS EM TERRA | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03 | FUNDAÇÃO | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04 | ESTRUTURA | 0.6275% | 1691.3161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1691.3161
100%
05 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 0.05005% | 134.8956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.8956
100%
06 | ALVENARIA E VEDAÇÕES | 5.164% | 0 | 0 | 13919.8095 |  |  | 0 | 13919.8095
100%
07 | REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS | 2.441% | 0 | 3289.0809 | 3289.0809 | 0 | 0 | 0 | 6578.1617
|  |  |  | 50% | 50%
08 | COBERTURA | 5.655% | 0 | 0 | 7621.0625 | 7621.0625 | 0 | 0 | 15242.125
[5 empty] | 50% | 50%
09 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 1.609% | 0 | 0 | 0 | 1951.6556 | 2168.5062 | 216.8506 | 4337.0125
[6 empty] | 45% | 50% | 5%
10 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 3.109% | 0 | 0 | 2514.2625 | 2933.3063 | 2514.2625 | 419.0438 | 8380.875
[5 empty] | 30% | 35% | 30% | 5%
11 | ESQUADRIAS METÁLICAS | 5.332% | 0 | 3592.5527 | 3592.5527 | 3592.5527 | 3592.5527 | 0 | 14370.211
|  |  |  | 25% | 25% | 25% | 25%
12 | PAVIMENTAÇÃO | 1.381% | 0 | 0 | 1116.763 | 1116.763 | 1116.763 | 372.2543 | 3722.5434
[5 empty] | 30% | 30% | 30% | 10%
13 | LOUÇAS, METAIS E BANCADAS | 3.015% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8127.4085 | 8127.4085
100%
14 | PINTURA EM GERAL | 4.297% | 0 | 0 | 0 | 1158.1035 | 3474.3104 | 6948.6207 | 11581.0345
[6 empty] | 10% | 30% | 60%
15 | VIDROS | 0.2147% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578.775 | 578.775
100%
16 | LIMPEZA FINAL | 0.07926% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.6287 | 213.6287
100%
% PARCIAL |  | 32.97%
TOTAL VESTIÁRIOS (R$) | [8 empty] | 88877.7966
DESEMBOLSO MENSAL - PARCIAL VESTIÁRIOS |  |  | MÊS | MÊS | MÊS | MÊS | MÊS | MÊS | TOTAL
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
TOTAL (R$) |  |  | 1826.2117 | 6881.6336 | 32053.5311 | 18373.4436 | 12866.3949 | 16876.5817 | 88877.7966
% EM RELAÇÃO AO TOTAL |  |  | 0.6775% | 2.553% | 11.89% | 6.817% | 4.774% | 6.261% | 32.97%
ARQUIBANCADAS/CABINES
01 | SERVIÇOS INICIAIS | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02 | SERVIÇOS EM TERRA | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03 | FUNDAÇÃO | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04 | ESTRUTURA | 0.2617% | 705.4145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705.4145
100%
05 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06 | ALVENARIA E VEDAÇÕES | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07 | REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS | 1.717% | 0 | 0 | 1388.3597 | 1851.1463 | 1388.3597 | 0 | 4627.8657
[5 empty] | 30% | 40% | 30%
08 | COBERTURA | 1.405% | 0 | 0 | 3786.1775 | 0 | 0 | 0 | 3786.1775
100%
09 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0.8464% | 0 | 570.3406 | 570.3406 | 456.2725 | 456.2725 | 228.1362 | 2281.3625
|  |  |  | 25% | 25% | 20% | 20% | 10%
10 | ESQUADRIAS METÁLICAS | 4.817% | 0 | 2596.4907 | 3894.736 | 5192.9814 | 1298.2453 | 0 | 12982.4535
|  |  |  | 20% | 30% | 40% | 10%
11 | PAVIMENTAÇÃO | 1.042% | 0 | 0 | 0 | 1123.1958 | 1123.1958 | 561.5979 | 2807.9895
[6 empty] | 40% | 40% | 20%
12 | PINTURA EM GERAL | 6.539% | 0 | 0 | 0 | 1762.4326 | 5287.2979 | 10574.5958 | 17624.3262
[6 empty] | 10% | 30% | 60%
13 | VIDROS | 0.3312% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 892.8 | 892.8
100%
14 | LIMPEZA FINAL | 0.2249% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606.1988 | 606.1988
100%
% PARCIAL |  | 17.18%
TOTAL ARQUIBANCADAS/CABINES (R$) | [8 empty] | 46314.5882
DESEMBOLSO MENSAL - PARCIAL ARQUIBANCADAS/CABINES |  |  | MÊS | MÊS | MÊS | MÊS | MÊS | MÊS | TOTAL
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
TOTAL (R$) |  |  | 705.4145 | 3166.8313 | 9639.6139 | 10386.0286 | 9553.3712 | 12863.3286 | 46314.5882
% EM RELAÇÃO AO TOTAL |  |  | 0.2617% | 1.175% | 3.576% | 3.853% | 3.544% | 4.772% | 17.18%
IMPLANTAÇÃO
01 | SERVIÇOS INICIAIS | 1.851% | 4989.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4989.375
100%
02 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 5.126% | 2293.4363 | 2293.4363 | 2307.2522 | 2307.2522 | 2307.2522 | 2307.2522 | 13815.8816
|  |  | 16.6% | 16.6% | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 16.7%
03 | ALVENARIA E VEDAÇÕES | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/TELEFÔNICAS/SPDA | 34.04% | 0 | 32112.3294 | 22937.3781 | 18349.9025 | 9174.9513 | 9174.9513 | 91749.5125
|  |  |  | 35% | 25% | 20% | 10% | 10%
05 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 0.2262% | 0 | 609.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609.675
100%
06 | ESQUADRIAS METÁLICAS | 2.232% | 0 | 1804.9395 | 1804.9395 | 1203.293 | 1203.293 | 0 | 6016.4649
|  |  |  | 30% | 30% | 20% | 20%
07 | PAVIMENTAÇÃO | 3.181% | 0 | 857.4354 | 1714.8707 | 3429.7415 | 1714.8707 | 857.4354 | 8574.3537
|  |  |  | 10% | 20% | 40% | 20% | 10%
08 | PINTURA EM GERAL | 3.185% | 0 | 0 | 0 | 858.572 | 2575.7159 | 5151.4317 | 8585.7195
[6 empty] | 10% | 30% | 60%
% PARCIAL |  | 49.84%
TOTAL IMPLANTAÇÃO (R$) | [8 empty] | 134340.9822
DESEMBOLSO MENSAL - PARCIAL ARQUIBANCADAS/CABINES |  |  | MÊS | MÊS | MÊS | MÊS | MÊS | MÊS | TOTAL
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
TOTAL (R$) |  |  | 7282.8113 | 37677.8156 | 28764.4406 | 26148.7611 | 16976.083 | 17491.0705 | 134340.9822
% EM RELAÇÃO AO TOTAL |  |  | 2.702% | 13.98% | 10.67% | 9.701% | 6.298% | 6.489% | 49.84%
% TOTAL |  | 100%
BDI |  | 25%
TOTAL GERAL (R$) | [8 empty] | 269533.367
DESEMBOLSO MENSAL |  |  | MÊS | MÊS | MÊS | MÊS | MÊS | MÊS | TOTAL
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
TOTAL (R$) |  |  | 9814.4376 | 47726.2805 | 70457.5856 | 54908.2333 | 39395.8492 | 47230.9809 | 269533.367
% EM RELAÇÃO AO TOTAL |  |  | 3.641% | 17.71% | 26.14% | 20.37% | 14.62% | 17.52% | 100%
0

## CRONOGRAMA CEF
[6 empty] | 25% | [5 empty] | Grau de Sigilo
#PUBLICO
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
Nº do CT |  | Proponente/Tomador |  |  | Município/UF |  |  |  | Empreendimento ( nome/apelido) |  |  |  | Município/UF
2634.1009519-63/13 |  | Prefeitura Municipal de Abadia de Goiás |  |  | Abadia de Goiás - GO |  |  |  | Reforma e ampliação do Estádio Municipal |  |  |  | Abadia de Goiás - GO
Programa/Modalidade/Ação |  |  |  |  | Aprovação (data) |  | Parcela (n.º) |  | Fim vigência (data) |  | Mês cronog |  | Aprovação (data) |  | Mês cronog
Reforma e ampliação do Estádio Municipal |  |  |  |  | 2015-05-20 |  | 1 |  | 2015-11-20 |  | 6 |  |  |  | 1
0
|  |  | Valor | Peso | Parcela | 1 | Parcela | 2 | Parcela | 3 | Parcela | 4 | Parcela | 5 | Parcela | 6
Item | Discriminação |  | R$ | % | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM
| VESTIÁRIOS |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | SERVIÇOS INICIAIS |  | 0 | 0% | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
2 | SERVIÇOS EM TERRA |  | 0 | 0% | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
3 | FUNDACAO |  | 0 | 0% | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
4 | ESTRUTURA |  | 1691.3161 | 1.903% | 20 | 20 | 50 | 70 | 30 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
5 | IMPERMEABILIZACAO |  | 134.8956 | 0.1518% | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
6 | ALVENARIA E VEDAÇÕES |  | 13919.8095 | 15.66% |  | 0 | 20 | 20 | 20 | 40 | 50 | 90 | 10 | 100 |  | 100
7 | REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS |  | 6578.1617 | 7.401% |  | 0 |  | 0 | 30 | 30 | 40 | 70 | 30 | 100 |  | 100
8 | COBERTURA |  | 15242.125 | 17.15% |  | 0 |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 100 |  | 100
9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / TELEFÔNICAS |  | 4337.0125 | 4.88% |  | 0 | 25 | 25 | 25 | 50 | 25 | 75 | 20 | 95 | 5 | 100
10 | INSTALAÇÕES HIDROSSASITÁRIAS |  | 8380.875 | 9.43% |  | 0 | 25 | 25 | 25 | 50 | 25 | 75 | 20 | 95 | 5 | 100
11 | ESQUADRIAS METÁLICAS |  | 14370.211 | 16.17% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 100
12 | PAVIMENTAÇÃO |  | 3722.5434 | 4.188% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 40 | 40 | 40 | 80 | 20 | 100
13 | LOUÇAS, METAIS E BANCADAS |  | 8127.4085 | 9.144% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100
14 | PINTURA EM GERAL |  | 11581.0345 | 13.03% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30 | 30 | 70 | 100
15 | VIDROS |  | 578.775 | 0.6512% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100
16 | LIMPEZA FINAL |  | 213.6287 | 0.2404% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100
| Total (%): |  |  |  | 0.53237 | 0.53237 | 7.6612 | 8.1936 | 18.0758 | 26.2693 | 32.7031 | 58.9725 | 20.3172 | 79.2896 | 20.7104 | 100
| Total (R$): |  | 88877.7966 | 100% | 473.1588 | 473.1588 | 6809.0918 | 7282.2507 | 16065.3396 | 23347.5903 | 29065.8267 | 52413.417 | 18057.4402 | 70470.8572 | 18406.9395 | 88877.7966
Abadia de Goiás, 10/02/2017 | [12 empty] | Abadia de Goiás, 10/02/2017
Local/Data | [9 empty] | Prefeitura Municipal de Abadia de Goiás |  |  | Local/Data
Romes Gomes e Silva
[6 empty] | 25% | [5 empty] | Grau de Sigilo
#PUBLICO
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
Nº do CT |  | Proponente/Tomador |  |  | Município/UF |  |  |  | Empreendimento ( nome/apelido) |  |  |  | Município/UF
2634.1009519-63/13 |  | Prefeitura Municipal de Abadia de Goiás |  |  | Abadia de Goiás - GO |  |  |  | Reforma e ampliação do Estádio Municipal |  |  |  | Abadia de Goiás - GO
Programa/Modalidade/Ação |  |  |  |  | Aprovação (data) |  | Parcela (n.º) |  | Fim vigência (data) |  | Mês cronog |  | Aprovação (data) |  | Mês cronog
Reforma e ampliação do Estádio Municipal |  |  |  |  | 2015-05-20 |  | 1 |  | 2015-11-20 |  | 6 |  |  |  | 1
0
|  |  | Valor | Peso | Parcela | 1 | Parcela | 2 | Parcela | 3 | Parcela | 4 | Parcela | 5 | Parcela | 6
Item | Discriminação |  | R$ | % | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM
| ARQUIBANCADAS/CABINES |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | SERVIÇOS INICIAIS |  | 0 | 0% | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
2 | SERVIÇOS EM TERRA |  | 0 | 0% | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
3 | FUNDACAO |  | 0 | 0% | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
4 | ESTRUTURA |  | 705.4145 | 1.523% | 20 | 20 | 30 | 50 | 30 | 80 | 20 | 100 |  | 100 |  | 100
5 | IMPERMEABILIZACAO |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
6 | ALVENARIA E VEDAÇÕES |  | 0 | 0% |  | 0 | 20 | 20 | 40 | 60 | 30 | 90 | 10 | 100 |  | 100
7 | REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS |  | 4627.8657 | 9.992% |  | 0 |  | 0 | 30 | 30 | 40 | 70 | 30 | 100 |  | 100
8 | COBERTURA |  | 3786.1775 | 8.175% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100
9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / TELEFÔNICAS |  | 2281.3625 | 4.926% |  | 0 |  | 0 | 25 | 25 | 30 | 55 | 30 | 85 | 15 | 100
10 | ESQUADRIAS METÁLICAS |  | 12982.4535 | 28.03% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 70 | 70 | 30 | 100 |  | 100
11 | PAVIMENTAÇÃO |  | 2807.9895 | 6.063% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 40 | 40 | 40 | 80 | 20 | 100
12 | PINTURA EM GERAL |  | 17624.3262 | 38.05% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30 | 30 | 70 | 100
13 | VIDROS |  | 892.8 | 1.928% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100
14 | LIMPEZA FINAL |  | 606.1988 | 1.309% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100
| Total (%): |  |  |  | 0.30462 | 0.30462 | 0.45693 | 0.76155 | 4.686 | 5.4476 | 36.001 | 41.4486 | 26.7259 | 68.1745 | 31.8255 | 100
| Total (R$): |  | 46314.5882 | 100% | 141.0829 | 141.0829 | 211.6243 | 352.7072 | 2170.3247 | 2523.032 | 16673.7287 | 19196.7606 | 12377.9982 | 31574.7588 | 14739.8294 | 46314.5882
Abadia de Goiás, 10/02/2017 | [12 empty] | Abadia de Goiás, 10/02/2017
Local/Data | [9 empty] | Prefeitura Municipal de Abadia de Goiás |  |  | Local/Data
Romes Gomes e Silva
[6 empty] | 25% | [5 empty] | Grau de Sigilo
#PUBLICO
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
Nº do CT |  | Proponente/Tomador |  |  | Município/UF |  |  |  | Empreendimento ( nome/apelido) |  |  |  | Município/UF
2634.1009519-63/13 |  | Prefeitura Municipal de Abadia de Goiás |  |  | Abadia de Goiás - GO |  |  |  | Reforma e ampliação do Estádio Municipal |  |  |  | Abadia de Goiás - GO
Programa/Modalidade/Ação |  |  |  |  | Aprovação (data) |  | Parcela (n.º) |  | Fim vigência (data) |  | Mês cronog |  | Aprovação (data) |  | Mês cronog
Reforma e ampliação do Estádio Municipal |  |  |  |  | 2015-05-20 |  | 1 |  | 2015-11-20 |  | 6 |  |  |  | 1
0
|  |  | Valor | Peso | Parcela | 1 | Parcela | 2 | Parcela | 3 | Parcela | 4 | Parcela | 5 | Parcela | 6
Item | Discriminação |  | R$ | % | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM
| IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | SERVIÇOS INICIAIS |  | 4989.375 | 3.714% | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 13815.8816 | 10.28% | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 33.2 | 16.7 | 49.9 | 16.7 | 66.6 | 16.7 | 83.3 | 16.7 | 100
3 | ALVENARIA E VEDAÇÕES |  | 0 | 0% | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / TELEFÔNICAS |  | 91749.5125 | 68.3% |  | 0 | 35 | 35 | 25 | 60 | 20 | 80 | 10 | 90 | 10 | 100
5 | INSTALAÇÕES HIDROSSASITÁRIAS |  | 609.675 | 0.4538% |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
6 | ESQUADRIAS METÁLICAS |  | 6016.4649 | 4.479% |  | 0 | 25 | 25 | 25 | 50 | 30 | 80 | 10 | 90 | 10 | 100
7 | PAVIMENTAÇÃO |  | 8574.3537 | 6.383% |  | 0 | 10 | 10 | 20 | 30 | 40 | 70 | 20 | 90 | 10 | 100
8 | PINTURA EM GERAL |  | 8585.7195 | 6.391% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30 | 30 | 70 | 100
| Total (%): |  |  |  | 5.4211 | 5.4211 | 27.8225 | 33.2436 | 21.1876 | 54.4312 | 19.2732 | 73.7044 | 12.1887 | 85.8931 | 14.1069 | 100
| Total (R$): |  | 134340.9822 | 100% | 7282.8113 | 7282.8113 | 37376.9923 | 44659.8037 | 28463.6173 | 73123.421 | 25891.8357 | 99015.2566 | 16374.4366 | 115389.6932 | 18951.289 | 134340.9822
| Total Geral (%): |  |  |  | 2.9299 | 2.9299 | 16.4721 | 19.402 | 17.326 | 36.7279 | 26.5761 | 63.304 | 17.367 | 80.671 | 19.329 | 100
| Total Geral(R$): |  | 269533.367 | 100% | 7897.0531 | 7897.0531 | 44397.7085 | 52294.7616 | 46699.2816 | 98994.0432 | 71631.391 | 170625.4342 | 46809.8749 | 217435.3092 | 52098.0578 | 269533.367
Abadia de Goiás, 10/02/2017 | [12 empty] | Abadia de Goiás, 10/02/2017
Local/Data | [9 empty] | Prefeitura Municipal de Abadia de Goiás |  |  | Local/Data
Romes Gomes e Silva

## QCI
Grau de Sigilo
[5 empty] | QCI - Quadro de Composição do Investimento | [15 empty] | #PUBLICO
Nº do CT |  |  | Proponente/Tomador | [5 empty] | Município/UF | [5 empty] | Empreendimento ( nome/apelido) |  |  |  |  | Aprovação (data)
2634.1009519-63/13 |  |  | Pref. Municipal de Abadia de Goiás | [5 empty] | Abadia de Goiás - GO | [5 empty] | Reforma e ampliação do Estádio Municipal
Operação | [8 empty] | Programa/Modalidade/Ação
|  | Financiamento |  | x | Repassse |  |  |  | Esporte e Grandes Eventos Esportivos
[7 empty] | Ocultar | OCULTAR
Limite
Discriminação | [8 empty] | Repasse |  |  |  | Contrapartida | [5 empty] | Total | Execução | Contrapartida
Item | Descição |  |  |  |  | Quant./unid | Superior | Inferior | R$ | VERIFIC USO REP | SOMENTE CP | % | Próprios (R$) | CONTA PREENCH | (%) | Outros (R$) | (%) | Total % | R$ | EF ou AD | OS ou FIN
1 | Reforma e ampliação do Estádio Municipal |  |  |  |  | 1 |  |  | 60937.5 |  |  |  | 208595.8733 |  | 100% | 0 |  | 100% | 269533.3733
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 100% | 0 |  | 0%
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 100% | 0 |  | 0%
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 100% | 0 |  | 0%
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 100% | 0 |  | 0%
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 100% | 0 |  | 0%
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 100% | 0 |  | 0%
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 100% | 0 |  | 0%
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 100% | 0 |  | 0%
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 100% | 0 |  | 0%
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 100% | 0 |  | 0%
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 100% | 0 |  | 0%
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 100% | 0 |  | 0%
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 100% | 0 |  | 0%
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 100% | 0 |  | 0%
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 100% | 0 |  | 0%
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 100% | 0 |  | 0%
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 100% | 0 |  | 0%
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 100% | 0 |  | 0%
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 100% | 0 |  | 0%
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 100% | 0 |  | 0%
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 100% | 0 |  | 0%
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 100% | 0 |  | 0%
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 100% | 0 |  | 0%
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 100% | 0 |  | 0%
[9 empty] | 60937.5 | 0 | 0 | 22.61% | 208595.8733 | 0 | 77.39% | 0 | 0% | 77.39% | 269533.3733 |  |  | 269533.3733
Forma de execução: AD = Administração Direta pelo Tomador
ou EF se execução e/ou fornecimento a contratar/contrado.
Abadia de Goiás, 06/03/2017 | [19 empty] | Tipo de contrapartida: FIN = Financeira; OS = em Obras e Serviços.
Local/Data
Romes Gomes e Silva
Prefeitura de Abadia de Goiás - GO

## MEMORIAL VESTIARIO
MEMÓRIA DE CÁLCULO - VESTIÁRIOS
1 SERVIÇOS INICIAIS
Locação de obra |  | = área construída = |  | 92.38
2 SERVIÇOS EM TERRA
Aterro interno |  | A (m²) | H (m) |  | V (m³) | Empol. | Total
Área interna |  | 82.76 | 0.3 |  | 24.828 | 25% | 31.035
3 FUNDAÇÕES
Estaca a trado d=30 cm |  |  | C (m) | Q (unid.) | Total
|  |  | 4 | 22 | 88
Escavação manual de valas |  |  | C (m) | L (m) | H (m) | Q (unid.) | V (m³)
(blocos) |  |  | 0.6 | 0.6 | 0.55 | 22 | 4.356
Aço 6.3 a 12.5 (blocos)
10.0 - blocos |  | 75
| Total | 75
Aço 5.0 (estacas e blocos)
5.0 - blocos |  | 76.4
| Total | 76.4
Concreto 25 MPA blocos
| V (m³) | 4.356 | - volume escavado
Lançamento e aplicação de concreto
Blocos |  | 4.36
Volume total |  | (blocos) |  | 4.36
MEMÓRIA DE CÁLCULO - VESTIÁRIOS
4 ESTRUTURA DE CONCRETO |  |  |  |  | 5 IMPERMEABILIZAÇÃO
Forma em madeira - conforme projeto |  |  |  |  | Impermeabilização de baldrames
Baldrames |  | 51.97 |  |  | Largura = 2 x H + topo = 2 x 0,30 + 0,12 = 0,72 cm
Vigas Cobertura |  | 55.2 |  |  | Comprimento
Pilares |  | 63.17 |  |  | Parede | C (m) | L (m) | A (m²)
| Total (m²) | 170.34 |  |  | P1 | 4.73 | 0.72 | 3.4056
[5 empty] | P2 | 3.22 | 0.72 | 2.3184
Concreto 25 Mpa |  |  |  |  | P3 | 4.73 | 0.72 | 3.4056
Baldrames |  | 2.6 |  |  | P4 | 4.73 | 0.72 | 3.4056
Vigas Cobertura |  | 2.76 |  |  | P5 | 3.22 | 0.72 | 2.3184
Pilares |  | 2.71 |  |  | P6 | 4.73 | 0.72 | 3.4056
| Total (m³) | 8.07 |  |  | P7 | 18.365 | 0.72 | 13.2228
[5 empty] | P8 | 1.04 | 0.72 | 0.7488
Aço 6.3 a 12.5 (pilares e vigas) |  |  |  |  | P9 | 1.04 | 0.72 | 0.7488
6.3 - baldrames |  | 1.1 |  |  | P10 | 3.165 | 0.72 | 2.2788
6.3 - vigas cobertura |  | 1.1 |  |  | P11 | 18.365 | 0.72 | 13.2228
8.0 - baldrames |  | 129.3 |  |  |  |  | Total | 48.4812
8.0 - vigas cobertura |  | 129.8
10.0 - vigas cobertura |  | 20.2 |  |  | 6 ALVENARIA E VEDAÇÕES
10.0 - pilares |  | 202.3 |  |  | VERGA EM CONCRETO
| Total | 483.8
[5 empty] | Abertura | L | Trespasse | Q (unid.) | Total
Aço 5.0 (pilares e vigas) |  |  |  |  | P1 (só V) | 0.8 | 0.6 | 3 | 4.2
5.0 - baldrames |  | 56 |  |  | J1 (V e C.V) | 2 | 0.25 | 10 | 22.5
5.0 - vigas cobertura |  | 60.1 | [5 empty] | Total | 26.7
5.0 - pilares |  | 81.8
| Total | 197.9 |  |  | Divisória ardósia polida - MODIFICADO
Laje pré-moldada forro |  |  |  |  | Ambiente | C(m) | H(m) | Q (unid.) | Área (m²)
Laje | C | L | Área |  | Vest. Fem. | 1.2 | 1.8 | 3 | 6.48
LC1 | 4.76 | 2.465 | 11.7334 |  | Vest. Fem. | 0.45 | 1.8 | 5 | 4.05
LC2 | 4.76 | 2.465 | 11.7334 |  | Vest. Fem. | 1.7 | 1.8 | 2 | 6.12
LC3 | 4.76 | 2.16 | 10.2816 |  | Vest. Fem. | 0.7 | 1.8 | 1 | 1.26
LC4 | 4.76 | 3.197 | 15.2177 |  | Vest. Fem. | 0.4 | 1.8 | 1 | 0.72
LC5 | 4.76 | 2.16 | 10.2816 |  | Vest. Fem. | 0.8 | 1.8 | 1 | 1.44
LC6 | 4.76 | 2.465 | 11.7334 |  | Vest. Fem. | 0.15 | 1.8 | 1 | 0.27
LC7 | 4.76 | 2.465 | 11.7334 |  | Vest. Masc. | 1.2 | 1.8 | 3 | 6.48
|  | Total | 82.7145 |  | Vest. Masc. | 0.45 | 1.8 | 5 | 4.05
[5 empty] | Vest. Masc. | 1.7 | 1.8 | 2 | 6.12
[5 empty] | Vest. Masc. | 0.7 | 1.8 | 1 | 1.26
[5 empty] | Vest. Masc. | 0.4 | 1.8 | 1 | 0.72
[5 empty] | Vest. Masc. | 0.8 | 1.8 | 1 | 1.44
[5 empty] | Vest. Masc. | 0.15 | 1.8 | 1 | 0.27
[5 empty] | Vest. Arb. | 1.2 | 1.8 | 2 | 4.32
[5 empty] | Vest. Arb. | 0.4 | 1.8 | 2 | 1.44
[8 empty] | Total | 46.44
MEMÓRIA DE CÁLCULO - VESTIÁRIOS
PLANILHA ALVENARIA
Parede | C | H | Abruta | descontos - critério PINI |  |  |  | Alíquida | Quantid. | Alíq.total
|  |  |  | C | H | Q | área desc.
1 | 18.365 | 4.6 | 84.479 |  |  |  | 0 | 84.479 | 1 | 84.479
2 | 1.04 | 2.8 | 2.912 |  |  |  | 0 | 2.912 | 1 | 2.912
3 | 1.04 | 2.8 | 2.912 |  |  |  | 0 | 2.912 | 1 | 2.912
4 | 3.165 | 2.8 | 8.862 | 2 | 0.6 | 1 | 1.2 | 7.982 | 1 | 7.982
|  |  |  | 0.8 | 2.1 | 1 | 1.68
[6 empty] | total | 2.88
5 | 18.365 | 2.8 | 51.422 | 3.165 | 2.1 | 1 | 6.6465 | 46.7755 | 1 | 46.7755
6 | 4.73 | 2.8 | 13.244 | 2 | 0.6 | 2 | 2.4 | 12.844 | 1 | 12.844
7 | 3.37 | 2.8 | 9.436 |  |  |  | 0 | 9.436 | 1 | 9.436
8 | 4.73 | 2.8 | 13.244 | 0.8 | 2.1 | 1 | 1.68 | 13.244 | 1 | 13.244
9 | 4.73 | 2.8 | 13.244 | 0.8 | 2.1 | 1 | 1.68 | 13.244 | 1 | 13.244
10 | 3.37 | 2.8 | 9.436 |  |  |  | 0 | 9.436 | 1 | 9.436
11 | 4.73 | 2.8 | 13.244 | 2 | 0.6 | 2 | 2.4 | 12.844 | 1 | 12.844
bandeir.(x2) | 4.73 | 1.7 | 8.041 |  |  |  | 0 | 8.041 | 1 | 8.041
Banco1 | 2.6 | 0.6 | 1.56 |  |  |  | 0 | 1.56 | 1 | 1.56
Banco2 | 2.6 | 0.6 | 1.56 |  |  |  | 0 | 1.56 | 1 | 1.56
Banco3 | 2 | 0.6 | 1.2 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1.2
[9 empty] | Total | 228.4695
7 REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS
Chapisco | = alvenaria x 2 = K122 X 2 |  |  | 456.939
Emboço/Revest. Cerâmico
Parede | C | H | Abruta | descontos - critério PINI |  |  |  | Alíquida | Quantid. | Alíq.total
|  |  |  | C | H | Q | área desc.
1 | 4.73 | 2.1 | 9.933 | 2 | 0.6 | 2 | 2.4 | 9.533 | 1 | 9.533
2 | 3.37 | 2.1 | 7.077 |  |  |  | 0 | 7.077 | 2 | 14.154
3 | 4.73 | 2.1 | 9.933 | 0.8 | 2.1 | 1 | 1.68 | 9.933 | 1 | 9.933
4 | 3.36 | 2.1 | 7.056 |  |  |  | 0 | 7.056 | 2 | 14.112
5 | 4.73 | 2.1 | 9.933 | 0.8 | 2.1 | 1 | 1.68 | 9.933 | 1 | 9.933
6 | 3.37 | 2.1 | 7.077 |  |  |  | 0 | 7.077 | 2 | 14.154
7 | 4.73 | 2.1 | 9.933 | 2 | 0.6 | 2 | 2.4 | 9.533 | 1 | 9.533
8 | 7.3 | 2.1 | 15.33 |  |  |  | 0 | 15.33 | 2 | 30.66
9 | 1.04 | 2.1 | 2.184 |  |  |  | 0 | 2.184 | 4 | 8.736
10 | 3.165 | 2.1 | 6.6465 | 2 | 0.6 | 1 | 1.2 | 5.7665 | 2 | 11.533
|  |  |  | 0.8 | 2.1 | 1 | 1.68
[6 empty] | total | 2.88
11 | 5.02 | 2.1 | 10.542 |  |  |  | 0 | 10.542 | 2 | 21.084
12 | 2.13 | 2.1 | 4.473 |  |  |  | 0 | 4.473 | 2 | 8.946
13 | 3.165 | 2.1 | 6.6465 |  |  |  | 0 | 6.6465 | 1 | 6.6465
banco | 2.6 | 0.6 | 1.56 |  |  |  | 0 | 1.56 | 2 | 3.12
banco | 2 | 0.6 | 1.2 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1.2
[9 empty] | Total | 173.2775
Massa única | = chapisco - emboço = |  |  | 283.6615
Revestimento Gesso corrido teto |  | = área laje = |  | 82.7145
MEMÓRIA DE CÁLCULO - VESTIÁRIOS
8 COBERTURA
Estrutura metálica para cobertura |  |  |  | taxa (kg/m²) |  | 9 |  | Peso | 991.3586
Cobertura Telha plan |  |  |  | C (m) | L (m) | A (m²)
|  |  |  | 19.565 | 5.63 | 110.1509
11 ESQUADRIAS METÁLICAS
Porta metálica abrir veneziana 60x160 (box internos) com ferragens - MODIFICADA
Q (unid.) | 12
L (m) | H (m) | Área | Total
0.6 | 1.6 | 0.96 | 11.52
Porta metálica abrir veneziana 80x160 (box internos) com ferragens - MODIFICADA
Q (unid.) | 4
L (m) | H (m) | Área | Total
0.8 | 1.6 | 1.28 | 5.12
Porta metálica abrir veneziana 80x210 (entrada ambientes) com ferragens
Q (unid.) | 3
L (m) | H (m) | Área | Total
0.8 | 2.1 | 1.68 | 5.04
Janela metálica tipo max ar 200x60 (ambientes) com ferrragens
Q (unid.) | 5
L (m) | H (m) | Área | Total
2 | 0.6 | 1.2 | 6
Alçapão metálico 70x70 cm
Q (unid.) | 1 |  |  |  | Área total esquadrias |  | 28.17
L (m) | H (m) | Área | Total
0.7 | 0.7 | 0.49 | 0.49
12 PAVIMENTAÇÃO
Lastro de concreto regularizado |  |  | = área de laje = |  | 82.7145
Piso Cerâmico PEI V 45x45 cm |  |  | = área de laje = |  | 82.7145
Rodapé Cerâmico
AMBIENTE | L (m) | Desc. (m) | Total
Circul. | 1.37 | 0.8 | 0.57
Circul. | 1.37 | 0.8 | 0.57
Circul. | 3.165 | 0.8 | 2.365
|  | Total | 3.505
Passeio em concreto desempenado e=5 cm (perímetro)
Lado | C (m) | L(m) | A (m²)
1 | 5.63 | 0.6 | 3.378
2 | 5.63 | 0.6 | 3.378
3 | 8.2 | 0.6 | 4.92
|  | Total | 11.676
MEMÓRIA DE CÁLCULO - VESTIÁRIOS
13 LOUÇAS, METAIS E BANCADAS
Granito Cinza - bancadas e bancos - m²
Bancada |  | C (m) | L (m) | A (m²)
Vest. Masculino |  | 2.6 | 0.55 | 1.43
Vest. Feminino |  | 2.6 | 0.55 | 1.43
Banco Mascul. |  | 2.6 | 0.45 | 1.17
Banco Femin. |  | 2.6 | 0.45 | 1.17
Vest. Árbitros |  | 0.8 | 0.55 | 0.44
Banco árbitros |  | 2 | 0.6 | 1.2
|  |  | Total | 6.84
Barras de apoio PNE - m
Local |  | C (m) | Q (unid.) | Ctotal (m)
Vaso PNE Mascul. |  | 0.8 | 2 | 1.6
Vaso PNE Femin. |  | 0.8 | 2 | 1.6
Chuveiro PNE Masc. |  | 0.7 | 2 | 1.4
Chuveiro PNE Masc. |  | 0.6 | 1 | 0.6
Chuveiro PNE Fem. |  | 0.7 | 2 | 1.4
Chuveiro PNE Fem. |  | 0.6 | 1 | 0.6
|  |  | Total | 7.2
Banco alumínio Chuveiro PNE - m²
Local |  | C (m) | L (m) | A (m²)
Chuveiro PNE Masc. |  | 0.7 | 0.4 | 0.28
Chuveiro PNE Fem. |  | 0.7 | 0.4 | 0.28
|  |  | Total | 0.56
14 PINTURA EM GERAL
MASSA PVA E PINTURA PVA 2 DEMÃOS TETO
Área de laje / revestimento gesso corrido teto |  |  | 82.7145
SELADOR ACRÍLICO 1 DEMÃO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS
Área total de massa única |  |  | 283.6615
MASSA PVA E PINTURA PVA 2 DEMÃOS PAREDES INTERNAS
Massa única |  | 283.6615
Pintura externa |  | 173.467
Total | (reb-massa única) | 110.1945
PINTURA TEXTURIZADA ACRÍLICA PAREDES EXTERNAS
Parede | C | H | Abruta | descontos - critério PINI |  |  |  | Alíquida | Quantid. | Alíq.total
|  |  |  | C | H | Q | área desc.
1 | 18.365 | 4.6 | 84.479 |  |  |  | 0 | 84.479 | 1 | 84.479
2 | 5.03 | 2.9 | 14.587 | 2 | 0.6 | 2 | 2.4 | 14.187 | 2 | 28.374
3 | 7.6 | 2.9 | 22.04 |  |  |  | 0 | 22.04 | 2 | 44.08
4 | 1.37 | 2.8 | 3.836 | 0.8 | 2.1 | 1 | 1.68 | 3.836 | 2 | 7.672
5 | 3.165 | 2.8 | 8.862 |  |  |  | 0 | 8.862 | 1 | 8.862
[9 empty] | Total | 173.467
MEMÓRIA DE CÁLCULO - VESTIÁRIOS
PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ESQUADRIAS
Área total de esquadrias (célula H193) x 3 vezes (critério PINI) - MODIFICADA
A | Q (unid.) | Átotal
28.17 | 3 | 84.51
15 VIDROS
área de janelas |  | 6
16 LIMPEZA FINAL
Limpeza final |  | = área construída = |  | 92.38

## MEMORIAL CABINE-ARQ.
MEMÓRIA DE CÁLCULO - CABINE / ARQUIBANCANDA
1 SERVIÇOS INICIAIS
Locação de obra |  | = área construída = |  | 262.14
2 SERVIÇOS EM TERRA
Aquisição terra - volume aterro geral acessos arquibancadas + cabines
LOCAL |  | C (m) | L (m) | H (média) | V (m³) | Empol. | Total
Arquib. 1 |  | 31.675 | 0.65 | 0.4 | 8.2355 | 25% | 10.2944
Arquib. 2 |  | 31.675 | 0.65 | 0.8 | 16.471 | 25% | 20.5888
Arquib. 3 |  | 31.675 | 0.65 | 1.2 | 24.7065 | 25% | 30.8831
Arquib. 4 |  | 31.675 | 0.65 | 1.6 | 32.942 | 25% | 41.1775
Arquib. 5 |  | 24 | 0.65 | 0.4 | 6.24 | 25% | 7.8
Arquib. 6 |  | 24 | 0.65 | 0.8 | 12.48 | 25% | 15.6
Arquib. 7 |  | 33.025 | 0.65 | 1.2 | 25.7595 | 25% | 32.1994
Arquib. 8 |  | 33.025 | 0.65 | 1.6 | 34.346 | 25% | 42.9325
Arquib. 9 |  | 9.175 | 1.6 | 0.8 | 11.744 | 25% | 14.68
Cabines |  | 11.9 | 3.2 | 1.6 | 60.928 | 25% | 76.16
[6 empty] | Total | 292.3156
Compactação mecânica - volume aterro geral | [6 empty] | Total
292.3156
3 FUNDAÇÕES
Estaca a trado d=30 cm - arquib. |  |  | C (m) | Q (unid.) | Total
|  |  | 0.5 | 53 | 26.5
|  |  | 1 | 28 | 28
|  |  | 1.5 | 34 | 51
|  |  | 3 | 28 | 84
|  |  |  | Total | 189.5
Estaca a trado d=30 cm - cabines |  |  | C (m) | Q (unid.) | Total
|  |  | 4 | 10 | 40
|  |  |  | Total | 40
TOTAL GERAL DE ESTACAS |  |  |  |  | 229.5
Escavação manual de valas |  |  | C (m) | L (m) | H (m) | Q (unid.) | V (m³)
(blocos) |  |  | 0.6 | 0.6 | 0.55 | 10 | 1.98
Aço 6.3 a 12.5 (estacas e blocos)
10.0 - blocos |  | 34
| Total | 34
Aço 5.0 (estacas e blocos)
5.0 - blocos |  | 24.5
| Total | 24.5
Concreto 25 MPA blocos
| V (m³) | 1.98 | - volume escavado
Lançamento e aplicação de concreto
Blocos |  | 1.98
Volume total |  | (blocos) |  | 1.98
MEMÓRIA DE CÁLCULO - CABINE / ARQUIBANCANDA
4 ESTRUTURA DE CONCRETO |  |  |  |  | 5 IMPERMEABILIZAÇÃO
Forma em madeira - conforme projeto |  |  |  |  | Impermeabilização de baldrames - cabines
Vigas cabine |  | 29.45 |  |  | Largura = 2 x H + topo = 2 x 0,30 + 0,12 = 0,72 cm
Pilares cabine |  | 20.1 |  |  | Comprimento
Pilares arquibancada |  | 108.96 |  |  | Parede | C (m) | L (m) | A (m²)
| Total (m²) | 158.51 |  |  | P1 | 8.75 | 0.72 | 6.3
[5 empty] | P2 | 8.75 | 0.72 | 6.3
Concreto 25 Mpa |  |  |  |  | P3 | 2 | 0.72 | 1.44
Vigas cabines |  | 1.77 |  |  | P4 | 2 | 0.72 | 1.44
Pilares cabine |  | 1.21 |  |  | P5 | 2 | 0.72 | 1.44
Pilares arquibancada |  | 7.62 |  |  | P6 | 2 | 0.72 | 1.44
| Total (m³) | 10.6 |  |  | P7 | 2 | 0.72 | 1.44
[7 empty] | Total | 19.8
Aço 6.3 a 12.5 (pilares e vigas)
8.0 - pilar arq./canaleta |  | 980.1
8.0 - vigas cabine |  | 80.5
10.0 - pilares cabine |  | 85 |  |  | 6 ALVENARIA E VEDAÇÕES
| Total | 1145.6 |  |  | VERGA EM CONCRETO
[5 empty] | Abertura | L | Trespasse | Q (unid.) | Total
Aço 5.0 (pilares e vigas) |  |  |  |  | P1 (só V) | 0.8 | 0.6 | 4 | 5.6
5.0 - vigas cabine |  | 29.5 |  |  | J1 (V e C.V) | 2 | 0.25 | 2 | 4.5
5.0 - pilarea arquibancada |  | 25.2 |  |  | J2 (V e C.V) | 1 | 0.25 | 4 | 5
5.0 - pilares cabine |  | 318 | [5 empty] | Total | 15.1
| Total | 372.7
Laje pré-moldada forro
Laje | C | L | Área
LC1 | 2 | 2 | 4
LC2 | 2 | 2 | 4
LC3 | 2 | 2 | 4
LC4 | 2 | 2 | 4
|  | Total | 16
MEMÓRIA DE CÁLCULO - CABINE / ARQUIBANCANDA
PLANILHA ALVENARIA - BLOCO CERÂMICO
Parede | C | H | Abruta | descontos - critério PINI |  |  |  | Alíquida | Quantid. | Alíq.total
|  |  |  | C | H | Q | área desc.
1 | 2 | 2.85 | 5.7 |  |  |  | 0 | 5.7 | 1 | 5.7
2 | 2 | 2.85 | 5.7 |  |  |  | 0 | 5.7 | 1 | 5.7
3 | 2 | 2.85 | 5.7 |  |  |  | 0 | 5.7 | 1 | 5.7
4 | 2.15 | 2.85 | 6.1275 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.4475 | 2 | 10.895
|  |  |  | 0.8 | 2.1 | 1 | 1.68
[6 empty] | total | 2.68
5 | 8.75 | 2.85 | 24.9375 | 2 | 1 | 2 | 4 | 17.5775 | 1 | 17.5775
6 |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 1 | 0
7 |  |  |  | 0.8 | 2.1 | 2 | 3.36 |  | 1 | 0
8 | [5 empty] | total | 9.36 |  | 1 | 0
bandeir.(x2) | 2.15 | 0.7 | 1.505 |  |  |  | 0 | 1.505 | 1 | 1.505
[9 empty] | Total | 47.0775
PLANILHA ALVENARIA - CANALETA DE CONCRETO
Parede | C | H | Abruta | descontos - critério PINI |  |  |  | Alíquida | Quantid. | Alíq.total
|  |  |  | C | H | Q | área desc.
Degrau 1 | 31.675 | 0.4 | 12.67 |  |  |  | 0 | 12.67 | 5 | 63.35
Degrau 2 | 33.025 | 0.4 | 13.21 |  |  |  | 0 | 13.21 | 5 | 66.05
Cabine 1 | 3.2 | 0.4 | 1.28 |  |  |  | 0 | 1.28 | 2 | 2.56
Cabine 2 | 12.1 | 0.4 | 4.84 |  |  |  | 0 | 4.84 | 2 | 9.68
Lateral 1 | 3.4 | 0.4 | 1.36 |  |  |  | 0 | 1.36 | 1 | 1.36
Lateral 2 | 2 | 0.4 | 0.8 |  |  |  | 0 | 0.8 | 1 | 0.8
[9 empty] | Total | 143.8
PLANILHA ALVENARIA - BLOCO DE CONCRETO
Parede | C | H | Abruta | descontos - critério PINI |  |  |  | Alíquida | Quantid. | Alíq.total
|  |  |  | C | H | Q | área desc.
Degrau 1 | 31.675 | 0.2 | 6.335 |  |  |  | 0 | 6.335 | 1 | 6.335
Degrau 2 | 31.675 | 0.6 | 19.005 |  |  |  | 0 | 19.005 | 1 | 19.005
Degrau 3 | 31.675 | 1 | 31.675 |  |  |  | 0 | 31.675 | 1 | 31.675
Degrau 4+base muro | 31.675 | 1.4 | 44.345 |  |  |  | 0 | 44.345 | 2 | 88.69
Muro | 31.675 | 1.8 | 57.015 |  |  |  | 0 | 57.015 | 1 | 57.015
Degrau 1 | 33.025 | 0.2 | 6.605 |  |  |  | 0 | 6.605 | 1 | 6.605
Degrau 2 | 33.025 | 0.6 | 19.815 |  |  |  | 0 | 19.815 | 1 | 19.815
Degrau 3 | 33.025 | 1 | 33.025 |  |  |  | 0 | 33.025 | 1 | 33.025
Degrau 4+base muro | 33.025 | 1.4 | 46.235 |  |  |  | 0 | 46.235 | 2 | 92.47
Muro | 33.025 | 1.8 | 59.445 |  |  |  | 0 | 59.445 | 1 | 59.445
Cabine 1 | 3.2 | 1.6 | 5.12 |  |  |  | 0 | 5.12 | 2 | 10.24
Cabine 2 | 12.1 | 1.6 | 19.36 |  |  |  | 0 | 19.36 | 2 | 38.72
Lateral 1 | 3.4 | 1.2 | 4.08 |  |  |  | 0 | 4.08 | 1 | 4.08
Lateral 2 | 2 | 1.2 | 2.4 |  |  |  | 0 | 2.4 | 1 | 2.4
[9 empty] | Total | 469.52
MEMÓRIA DE CÁLCULO - CABINE / ARQUIBANCANDA
7 REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS
Chapisco alvenaria cerâmica |  |  | = alvenaria cerâmica (célula K137) x 2 |  |  |  |  | 94.155
Chapisco alvenaria concreto |  |  | =massa única alvenaria bloco/canaleta de concreto (D207) = |  |  |  |  | 680.613
Chapisco total |  |  | =I177+I178 |  |  |  |  | 774.768
Massa única alvenaria bloco/canaleta de concreto
Parede | A | Quant. | Atotal
Canaleta
Degrau 1 | 63.35 | 1 | 63.35
Degrau 2 | 66.05 | 1 | 66.05
Cabine 1 | 2.56 | 1 | 2.56
Cabine 2 | 9.68 | 1 | 9.68
Lateral 1 | 1.36 | 1 | 1.36
Lateral 2 | 0.8 | 1 | 0.8
| Subtotal |  | 143.8
Bloco
Degrau 1 | 6.335 | 1 | 6.335
Degrau 2 | 19.005 | 0.33 | 6.2717
Degrau 3 | 31.675 | 0.2 | 6.335
Degrau 4+base muro | 88.69 | 1.14 | 101.1066
Muro | 57.015 | 2 | 114.03
Degrau 1 | 6.605 | 1 | 6.605
Degrau 2 | 19.815 | 0.33 | 6.5389
Degrau 3 | 33.025 | 0.2 | 6.605
Degrau 4+base muro | 92.47 | 1.14 | 105.4158
Muro | 59.445 | 2 | 118.89
Cabine 1 | 10.24 | 1 | 10.24
Cabine 2 | 38.72 | 1 | 38.72
Lateral 1 | 4.08 | 1.5 | 6.12
Lateral 2 | 2.4 | 1.5 | 3.6
| Subtotal |  | 536.813
|  | Total | 680.613
Massa única total |  |  |  | 774.768
Revestimento Gesso corrido teto |  |  | = área laje = | 16
MEMÓRIA DE CÁLCULO - CABINE / ARQUIBANCANDA
8 COBERTURA
Estrutura metálica para cobertura |  |  |  | taxa (kg/m²) |  | 9 |  | Peso | 246.2625
Cobertura Telha plan |  |  |  | C (m) | L (m) | A (m²)
|  |  |  | 9.95 | 2.75 | 27.3625
11 ESQUADRIAS METÁLICAS
Porta metálica abrir veneziana 80x210 (entrada ambientes) com ferragens
Q (unid.) | 4
L (m) | H (m) | Área | Total
0.8 | 2.1 | 1.68 | 6.72
Janela metálica tipo correr 200x100 (ambientes) com ferrragens
Q (unid.) | 2
L (m) | H (m) | Área | Total
2 | 1 | 2 | 4
Janela metálica tipo correr 100x100 (ambientes) com ferrragens
Q (unid.) | 4 |  |  |  | Área total esquadrias |  | 26.0075
L (m) | H (m) | Área | Total
1 | 1 | 1 | 4
Guarda-corpo cabines/arquibancada |  |  | C (m) | L (m) | Q (unid.) | Área
frente cabines |  |  | 10.75 | 1.05 | 1 | 11.2875
lateral esquerda cabines |  |  | 2.35 | 1.05 | 1 | 2.4675
lateral direita cabines |  |  | 3.2 | 1.05 | 1 | 3.36
frente local para PNE arquibancada |  |  | 9.175 | 1.05 | 1 | 9.6337
lateral local para PNE arquibancada |  |  | 1.6 | 1.05 | 1 | 1.68
lateral local para PNE arquibancada |  |  | 1.2 | 1.05 | 1 | 1.26
[5 empty] | Total | 29.6887
12 PAVIMENTAÇÃO
Lastro de concreto regularizado |  |  | = área de laje = |  | 16
Piso Cerâmico PEI V 45x45 cm |  |  | = área de laje = |  | 16
Rodapé Cerâmico
AMBIENTE | L (m) | Desc. (m) | Total
Cabine 1 | 8 | 0.8 | 7.2
Cabine 2 | 8 | 0.8 | 7.2
Cabine 3 | 8 | 0.8 | 7.2
Cabine 4 | 8 | 0.8 | 7.2
|  | Total | 28.8
piso concreto - assento arquibancada / perímetro cabines
Lance | C (m) | L(m) | Q (unid) | A (m²)
Degrau | 33.025 | 0.8 | 2 | 52.84
Degrau | 24 | 0.8 | 2 | 38.4
Degrau | 31.675 | 0.8 | 4 | 101.36
Degrau PNE | 9.175 | 1.6 | 1 | 14.68
Perím. Cabine | 1 | 3.2 | 1 | 3.2
Perím. Cabine | 10.75 | 1.05 | 1 | 11.2875
Perím. Cabine | 3.2 | 2.2 | 1 | 7.04
|  |  | Total | 228.8075
MEMÓRIA DE CÁLCULO - CABINE / ARQUIBANCANDA
14 PINTURA EM GERAL
MASSA PVA E PINTURA PVA 2 DEMÃOS TETO
Área de gesso corrido em teto |  |  | 16
SELADOR ACRÍLICO 1 DEMÃO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS - CABINES
Área cabines + muros + fundo/laterais muros |  |  |  | Cabines | 94.155 | Muros | 333.22 | Total | 427.375
MASSA PVA PAREDES INTERNAS - CABINES
Reboco | /2 | 47.0775
PINTURA PVA 2 DEMÃOS PAREDES INTERNAS/EXTERNAS - MURO/CABINES
Total | 427.375
Pintura tinta acrílica piso (Novacor) - degraus arquibancada
Reboco canaletas + reboco alvenaria degraus | [7 empty] | Total | 347.393
Pintura tinta acrílica piso (Novacor) - piso arquibancada
Área piso arquibancada |  | 228.8075
PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ESQUADRIAS
Área total de esquadrias (H237+G247) x 3 vezes (critério PINI)
A | Q (unid.) | Átotal
55.6962 | 3 | 167.0888
15 VIDROS
área de janelas |  | 8
16 LIMPEZA FINAL
Limpeza final |  | = área construída = |  | 262.14
Note on C193: Rodrigo: somente 20 cm de uma face do 2° degrau (40 cm dentro da terra e 20 cm da canaleta)
Note on C194: Rodrigo: somente 20 cm de uma face do 3° degrau (80 cm dentro da terra e 20 cm da canaleta)
Note on C195: Rodrigo: somente 20 cm de uma face do 4° degrau (120 cm dentro da terra e 20 cm da canaleta)+fundo muro (parte externa)
Note on C196: Rodrigo: muros fundos arquibancada
Note on C198: Rodrigo: somente 20 cm de uma face do 2° degrau (40 cm dentro da terra e 20 cm da canaleta)
Note on C199: Rodrigo: somente 20 cm de uma face do 3° degrau (80 cm dentro da terra e 20 cm da canaleta)
Note on C200: Rodrigo: somente 20 cm de uma face do 4° degrau (120 cm dentro da terra e 20 cm da canaleta)+fundo muro (parte externa)
Note on C201: Rodrigo: muros fundos arquibancada
Note on C204: Rodrigo: Parte externa + metade da parte interna
Note on C205: Rodrigo: Parte externa + metade da parte interna

## MEMORIAL IMPLANTAÇÃO
MEMÓRIA DE CÁLCULO - IMPLANTAÇÃO
1 SERVIÇOS INICIAIS
Caminhão Guincho (retirada e recolocação de postes)
3 horas por poste - retirada e recolocação - 6 x 3 = 18 horas
Demolição banco de reservas
Comprimento | Altura | Largura | V
10.9 | 2.5 | 0.15 | 4.0875
2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL
Mestre de Obras (horas) |  | horas/dia | dias/mês | meses | Total
|  | 4 | 22 | 6 | 528
dias/mês = média
3 ALVENARIA E VEDAÇÕES
Alambrado - perímetro do campo - levantamento através do projeto
C = 78,70+21,80+45,20+15,30+87,00+15,30+45,20+21,80 |  |  |  |  | 330.3
6 ESQUADRIAS METÁLICAS
|  |  | C (m) | L (m) | Q (unid.) | Área
Portão tela 2 folhas 400x200 |  |  | 4 | 2 | 1 | 8
Portão tela 2 folhas 300x200 |  |  | 3 | 2 | 1 | 6
Portão tela 2 folhas 200x200 |  |  | 2 | 2 | 2 | 8
Guarda-corpo c/ corrimão - RAMPA |  |  | 9.6 | 1.05 | 2 | 20.16
Guarda-corpo c/ corrimão - PATAMAR |  |  | 1.5 | 1.05 | 2 | 3.15
[5 empty] | Total | 45.31
TOTAL CORRIMÃO - G26+G27+G28 |  | 23.31
7 PAVIMENTAÇÃO
Piso concreto desempenado
LOCAL |  | C (m) | L (m) | Área
Entrada Vestiário |  | 11.365 | 3 | 34.095
Acesso portão - trecho 1 |  | 9.81 | 4.4 | 43.164
Acesso portão - trecho 2 |  | 9.6 | 3.2 | 30.72
Frente arquibancada |  | 78.6 | 2 | 157.2
Curva |  | 31.65 | 2 | 63.3
Fundo campo (até vestiário) |  | 12.065 | 2 | 24.13
Calçada de proteção vestiário |  | 13.83 | 0.6 | 8.298
Patamar rampa |  | 2.4 | 1.5 | 3.6
Calçada externa acesso |  | 5.4 | 4.4 | 23.76
|  |  | Total | 388.267
PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COR NATURAL MODELO TÁTIL
LOCAL |  | C (m) | L (m) | Quant. | Área
Rampa externa acesso |  | 1.235 | 0.28 | 2 | 0.6916
Rampa externa acesso |  | 1.475 | 0.28 | 1 | 0.413
Calçada / até antes da rampa |  | 13.085 | 0.28 | 1 | 3.6638
Mudança de direção rampa arquib. - entrada |  | 1.215 | 0.28 | 1 | 0.3402
Acesso rampa arquibancada - entrada |  | 1.205 | 0.28 | 1 | 0.3374
Largura entrada/saída rampa arquibanc. |  | 1.2 | 0.28 | 2 | 0.672
Rampa acesso arquibancada |  | 11.975 | 0.28 | 1 | 3.353
Acesso rampa arquibancada - chegada |  | 0.61 | 0.28 | 1 | 0.1708
Mudança de direção rampa arquib. - chegada |  | 0.75 | 0.28 | 1 | 0.21
Chegada locais PNE arquibancada |  | 2.34 | 0.28 | 1 | 0.6552
|  |  | Total |  | 10.507
8 PINTURA EM GERAL
Pintura acrílica piso = área de piso em concreto - área piso tátil = E43-F57 = | [5 empty] | 377.76
Pintura esmalte esquadrias (portões / guarda corpo) = área de abertura x 3 = G29 X 3 | [6 empty] | 135.93

## BDI
COMPOSIÇÃO DO BDI
ITEM | DESCRIÇÃO | %
1 | Administração Central | 3.1%
2 | Taxa de Seguros | 0.4%
3 | Taxa de Riscos | 1%
4 | Taxa de Garantias | 0.4%
5 | Taxa de Despesas Financeiras | 1%
6 | Taxa de Lucro/Remuneração | 7.19%
7 | Tributos
7.1 | PIS | 0.65%
7.2 | COFINS | 3%
7.3 | ISS | 3.5%
7.4 | CPRB | 2%
| Total Tributos | 9.15%
BDI OBTIDO |  | 25%
O valor do BDI foi encontrado utilizando-se da seguinte fórmula:
BDI = (1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L)/(1-I)-1
onde:
AC = taxa de administração central
S = Taxa de Seguros
R = taxa de riscos
G = taxa de garantias
DF = despesas financeiras
L = lucro
I = tributos
Obs: Fórmula e taxas de despesas indiretas extraídas de Acórdão 2622/2013, do TCU.

## COMPOSIÇÕES
COMPOSIÇÕES
Obs1.: | Composições e insumos referência SINAPI JAN/2017
Obs2.: | ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,90%(HORA) 51,19%(MÊS) - SINAPI DEZEMBRO/2016
COMPOSIÇÃO 1
ALV. CANALETA DE CONCRETO VED. 14X19X39 PREENCHIDA COM CONCRETO - ESTRUTURA PAREDES ARQUIBANCADA
TIPO | CÓDIGO | ITEM | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNIT. | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7 | 16.82 | 11.774
COMPOSIÇÃO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.81 | 11.69 | 9.4689
INSUMO | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE) | M3 | 0.013 | 70 | 0.91
INSUMO | 659 | CANALETA CONCRETO 14 X 19 X 19 CM (CLASSE D - NBR 6136) | UN. | 26.26 | 1.39 | 36.5014
INSUMO | 33 | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | KG | 4.1 | 5.2 | 21.32
INSUMO | 1106 | CAL HIDRATADA, DE 1A. QUALIDADE, PARA ARGAMASSA | KG | 0.49 | 0.55 | 0.2695
INSUMO | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 1.95 | 0.42 | 0.819
|  |  |  | TOTAL |  | 81.0628